## Slide 1: Prospettive per il nuovo ospedale di Padova
Considerazioni tecnico-economiche
a partire dal Piano di Fattibilità
approvato con DGR 1367/2011
Venezia, 28 luglio 2014

## Slide 2: RISTRUTTURAZIONE = interventi di ristrutturazione e sostituzione parziale dell'esistente nel sito attuale NUOVO SU VECCHIO = costruzione del Nuovo Ospedale sull'attuale sedime con progressivo smantellamento del vecchio Ospedale NUOVO SU NUOVO = realizzazione di un Nuovo Ospedale su un'area libera; interventi sul vecchio una volta completato il trasferimento
NUOVO POLO DELLA SALUTE DI PADOVA

## Slide 3
La ristrutturazione è improponibile!!!!!

## Slide 4
NUOVO SU VECCHIO
NUOVO SU NUOVO

## Slide 5
NUOVO SU VECCHIO
COSTO DI COSTRUZIONE E ATTREZZAGGIO
540,6 mln €
NUOVO SU NUOVO
COSTO DI COSTRUZIONE E ATTREZZAGGIO
541 mln €
COSTI LEGATI ALLA COSTRUZIONE
I costi legati alla costruzione sono sovrapponibili
Notes: La costruzione costa sostanzialmente lo stesso sovrapponibile
La differenza la fa i sito

## Slide 6
NUOVO SU VECCHIO
NUOVO SU NUOVO
COSTI LEGATI AL SITO
DEMOLIZIONE, URBANIZZAZIONE, PARCHEGGIO:
  109,4 mln
COSTI NON CESSANTI:
180 mln
289,4 mln
TERRENO
          11,6 mln
URBANIZZAZIONE E VIABILITÀ
38,4 mln
50 mln
…quindi la differenza in termini di costi la fa sito!!!
Notes: La costruzione costa sostanzialmente lo stesso sovrapponibile
La differenza la fa i sito

## Slide 7
NUOVO SU VECCHIO
NUOVO SU NUOVO
DISAGI PER PAZIENTI E PERSONALE
16-20 ANNI
Maggior numero di traslochi
Protrarsi dell’utilizzo di edifici inadeguati dal punto di vista della sicurezza, conseguente rischio
Disagi per i cantieri (rumore e infezioni)
Riduzione parcheggi interni
Congestione viabilità interna
Maggiore attesa per disporre di un edificio moderno e funzionale
9 ANNI
Disposizione in un tempo inferiore di un edificio adeguato dal punto di vista della sicurezza e del rischio clinico
Notes: La costruzione costa sostanzialmente lo stesso sovrapponibile
La differenza la fa i sito

## Slide 8
NUOVO SU VECCHIO
NUOVO SU NUOVO
TEMPISTICHE
anni
anni

## Slide 9
in mln € | COSTI DI COSTRUZIONE | COSTI RELATIVI AL SITO | TOTALE | DURATA CANTIERE | DELTA
NUOVO SU NUOVO | 541 | 50 | 591 | 9 ANNI | 239
NUOVO SU VECCHIO | 540,6 | 289,4 | 830 | 20 ANNI | 

## Slide 10: NUOVO SU VECCHIO
PRO | CONTRO
non si modifica destinazione dell'area attuale | assenza di parcheggi
non si altera tessuto produttivo del quartiere | viabilità congestionata
 | saturazione dei servizi dell'area
 | complessità di gestione dell'area per: rischi blocco lavori per molteplicità procedure di gara rischi di blocco o ritardo dei lavori rischi per degenti durante il lavori rischi per personale in formazione impossibilità di ampliare le aree assistenziali in futuro impossibilità di avere aree di sviluppo per ricerca e formazione assenza di verde per degenti e familiari in fasi così delicate della vita

## Slide 11: NUOVO SU NUOVO
PRO | CONTRO
progettazione senza vincoli strutturali ma orientata alla migliore organizzazione e fornitura dei servizi | rischio che l'urbanizzazione da parte del Comune non coincida come tempi ai lavori dell’Ospedale
possibilità di avvio di nuovi servizi nell'area | 
tempi di procedura certi (cronoprogramma) | 
liberazione dell'attuale area in circa 8 anni con possibilità di progettarne subito l'utilizzo successivo | 

## Slide 12: PERCORSO DEGLI ULTIMI 12 ANNI
2001 Piano Particolareggiato (condiviso AOP e Comune)
    prevedeva NUOVO SU VECCHIO – NON REALIZZATO
2005 AOP delibera variante
    riduce i volumi di scambio del NUOVO SU VECCHIO – NON REALIZZATO
2006 AOP delibera richiesta in Regione per avvio della procedura di
    realizzazione NUOVO SU NUOVO
2008 DGRV approvazione documento preliminare di programmazione strategica per il
    Nuovo Polo della Salute di PD, detto PATAVIUM (NUOVO SU NUOVO)

## Slide 13: PERCORSO DEGLI ULTIMI 12 ANNI
2010 AOP sottoscrive l'accordo sulle "procedure per la realizzazione del nuovo polo della salute di PD" con Regione, Provincia, Comune, Università e IOV
2011 AOP sottoscrive lo studio di fattibilità "realizzazione di un NUOVO ospedale in un NUOVO sito in sostituzione della struttura attuale" con gli Enti del punto precedente
2012 AOP sottoscrive il documento integrativo al piano di fattibilità del Nuovo Ospedale che recepisce Padova Ovest in conformità dell'area individuata dal PATI redatto dal gruppo di lavoro dei sottoscrittori dell'accordo
2012 AOP partecipa alla Commissione Regionale costituita per la valutazione del pubblico interesse della proposta presentata

## Slide 14
NUOVO SU NUOVO
quale destinazione per l'attuale area?

## Slide 15: IPOTESI PER IL FUTURO
La programmazione regionale prevede per Padova ca 1.700 Posti Letto di cui
  1.348 PL in Azienda Ospedaliera
  292 PL presso l’Ospedale Sant’Antonio
Il Nuovo Ospedale prevede 950 PL
  necessità di allocare 700 PL al di fuori del nuovo ospedale
La specifica commissione, prevista dall'accordo del 2.7.2013, sta studiando l'ipotesi di
  utilizzare l'attuale sede dell'Azienda per ospitare tutti i 700 PL
con
  la liberazione del Sant'Antonio, più facilmente proponibile al mercato.
  la possibilità di svolgere i lavori in tutta sicurezza, sia per la liberazione di 950 posti, dei 1.400 presenti ora, sia per la diversa gravità dei pazienti
  il mantenimento in sede un Ospedale ridimensionato (700 pl invece di 1.400), con un rapporto terreno disponibile/cubatura più adeguato al centro urbano ed alla bellezza e delicatezza dei luoghi.