## PRA e responsabilità
DATA AGGIORNAMENTO DATI MONITORAGGIO |  | 2015-11-27
Data apporovazione PRA da Ministro o Giunta regionale |  | 2015-06-29
Informazioni (da sezione 2 PRA)
Amministrazione | (nome) | Regione del Veneto
PO FESR | (codice) | CCI 2014IT16RFOP021
PO FSE | (codice) | CCI 2014IT05SFOP012
PO Plurifondo | (codice)
(continuare se include più PO)
Responsabili (da sezione 4 PRA)
Responsabile politico | (carica) | Presidente della Giunta
| (nome) | Luca Zaia
Responsabile PRA | (carica) | Direttore Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali
| (nome) | Diego Vecchiato
| (e-mail) | diego.vecchiato@regione.veneto.it
Autorità di gestione FSE | (carica) | Direttore Dipartimento Formazione Istruzione Lavoro
| (nome) | Santo Romano
| (e-mail) | santo.romano@regione.veneto.it
Autorità di gestione FESR | (carica) | Direttore Programmazione e AdG FESR
| (nome) | Pietro Cecchinato
| (e-mail) | pietro.cecchinato@regione.veneto.it

## Scheda 1 - Interventi
SCHEDA 1 - MONITORAGGIO INTERVENTI PRA
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
N. | Tipo | Fondo | Intervento miglioramento | Responsabile | Data di completamento prevista (mm/aaaa) | Completato alla data attuale (sì/no) | Costo | Finanziato con: | Output | Note e chiarimenti
1 | 6.1 | FESR/FSE | Implementazione del Progetto semplificazione | Segreteria Giunta regionale - Sezione Verifica e Gestione atti del Presidente e della Giunta Sezione Sistemi Informativi | 2015-09-30 | si | Costo zero: il processo di raccolta ed elaborazione delle informazioni è stao gestito con risorse proprie, come indicato nel Progetto di Semplificazione. |  | Realizzazione di un applicativo informatico web che consente agli utenti esterni di ricercare agevolmente i procedimenti di competenza della Giunta regionale
2 | 6.1 | FESR/FSE | Semplificazione delle procedure di gara | Dip. LLPP Sicurezza Urbana Polizia Locale e R.A.S.A. | n.d. | no | costo 0 |  |  | Il disegno di legge è decaduto con la scadenza della IX Legislatura. In questa fase risulta necessaria una rivalutazione e rivisitazione delle proposte di semplificazione delle procedure di gara da realizzare attraverso una modificazione della vigente normativa statale, atteso che il Codice dei contratti e il suo regolamento di esecuzione e attuazione saranno a breve (entro il mese di aprile del 2016) sostituiti dalla normativa interna di recepimento delle nuove Direttive appalti e concessioni del 2014.
3 | 6.1 | FESR/FSE | Attivazione della Centrale regionale di acquisti per la Regione del Veneto | Dip. Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi | 2015-06-30 | si |  |  | Organizzazione e funzionamento del CRAV
4 | 6.1 | FSE | Stesura di un testo unico per i beneficiari del POR FSE contenente le norme di gestione e di rendicontazione. | AdG FSE | 2015-06-30 | si | costo 0 |  | Adozione del Testo Unico dei Beneficiari
5 | 6.1 | FSE | Definizione delle Unità di Costo standard per il POR FSE con adozione di un documento unico. | AdG FSE | 2015-06-30 | si | costo 0 |  | Adozione di un documento unico di definizione delle Unità di Costo Standard
6 | 6.1 | FSE | Attivazione di un registro on-line nell'ambito del POR FSE per registrazione e gestione delle presenze. | AdG FSE - Sezione Sistemi Informativi | 2016-12-31 | si | costo 0 |  | Applicativo web per la registrazione telematica delle presenze | Attualmente è in stato di "completato" e sarà progressivamente esteso ai bandi della Programmazione 2014-2020.
7 | 6.1 | FESR/FSE | Implementazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive con completa digitalizzazione dei procedimenti | Dipartimento Sviluppo economico | 2016-12-31 | no | costo 0 |  |  | L'obiettivo fissato di un aumento di almeno il 10% dei procedimenti digitalizzati e delle pratiche telematiche risulta già in parte raggiunto e comunque raggiungibile già nel 2015.
8 | 6.1 | FESR/FSE | Avviamento del nodo regionale per i pagamenti telematici e la gestione delle Identità Digitali | Area Bilancio,Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi - Sez. Sistemi informativi | 2015-06-30 | si | 233680 | Risorse regionali | Messa a regime del nodo regionale
9 | 6.1 | FESR | Stesura di linee guida di indirizzo procedurale del POR FESR di supporto alle SRA e ai beneficiari. | AdG FESR | 2015-12-31 | no | costo 0
10 | 6.1 | FESR | Integrazione dei sistema Informativo Unitario per la presentazione telematica delle domande di contributo | AdG FESR | 2016-12-15 | no | 240810 | Risorse regionali |  | Il costo indicato è quanto è stato erogato alla data odierna per l'intero progetto SIU.
11 | 6.2 | FESR/FSE | Razionalizzazione delle risorse umane dedicate ai PO. | AdG FESR - AdG FSE - Sezione Risorse Umane | 2016-12-31 | no | n.d. | AT FESR AT FSE |  | Attualmente n. 41 dipendenti a t.d. assegnati per il FESR con un costo annuo di circa € 1.522.000,00 e n. 22 dipendent a t.d. assegnati per il FSE con un costo annuo di circa € 810.000,00.
12 | 6.2 | FESR/FSE | Attivazione di corsi di formazione specialistici per il personale regionale dedicato alla gestione, controllo e monitoraggio dei PO | AdG FESR - AdG FSE - Sez. Risorse Umane | 2015-09-30 | no |  |  |  | Si chiederà un aggiornamento della data di completamento prevista nel PRA.
13 | 6.2 | FESR | Azioni di accompagnamento dei soggetti esterni coinvolti in particolare per l'Asse SUS del POR FESR | AdG FESR | 2016-06-30 | no | 100.000,00 | AT FESR |  | Costo previsto
14 | 6.3 | FESR/FSE/PSR | Implementazione del nuovo Sistema Informativo Unitario della programmazione 2014/2020 | Sezione Sistemi Informativi | Fase 1: 31/10/2015 Fase 2: 30/09/2015 Fase 3.1: 31/12/2015 Fase 3.2 15/06/2016 Fase 3.3 15/07/2016 Fase 4: 15/12/2016 | Fase 1:SI Fase 2:SI Fase 3.1:SI Fase 3.2: NO Fase 3.3: NO Fase 4: NO | 240810 | Risorse regionali |  | Il costo indicato è quanto è stato erogato alla data odierna per l'intero progetto SIU
15 | 6.3 | FESR/FSE | Sistema Controlli: stesura di strumenti di interpretazione normativa e di strumenti procedurali | AdG FESR - AdG FSE | 2016-06-30 | AdG FSE: si ------------- AdG FESR: no | AdG FSE: costo 0 -------------- AdG FESR: |  | AdG FSE: Manuale delle Procedure - Testo Unico dei Beneficiar ------------------------------------------ AdG FESR:
16 | 6.3 | FESR | Verifica della capacità amministrativa degli OI e dei beneficiari del POR FESR | AdG FESR | 2015-09-30 | si | costo 0 |  | produzione Piano industriale
17 | 6.3 | FESR | Aiuti di Stato: misure per reingegnerizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti e attivazione sito web dedicato | AdG FESR | 2016-06-30 | no |  |  |  | Parzialmente realizzato per la parte di creazione del sito web dedicato agli aiuti di Stato a costo zero.
18 | 6.3 | FESR/FSE | Appalti pubblici: interventi di supporto per la soluzione di problematiche tecnico-amministrative e creazione sistema di condivisione | Dip. LLPP Sicurezza Urbana Polizia Locale e R.A.S.A. | 2015-12-31 | SI per le attività di cui ai punti n. 1, 3, 5, 6 e 7 dell'intervento n. 5 del paragrafo 6.3 del PRA NO per le restanti attività | Euro 39.586,56 (PREZZARIO 2014) Euro 38.771,86 (RELAZIONE APPALTI 2014) | Risorse nazionali | Risoluzione questioni operative attraverso il servizio di supporto giuridico, elaborazione di strumenti di supporto (capitolati), definizione del prezzi di riferimento in materia di lavori pubblici e elaborazione dati statistici sugli appalti in Veneto. | Le attività di cui ai punti n. 1, 3, 5, 6 e 7 sono comunque sottoposte ad un aggiornamento continuo o periodico.
19 | 6.3 | FESR/FSE | Sistema di valutazione interno del personale con collegamento degli obiettivi del personale alle performance dei PO. | Giunta regionale | 2016-12-31 | no | costo 0 |  |  | Alcune Strutture regionali hanno già assegnato obiettivi coincidenti con le performance dei Programmi Operativi.
20 | 6.3 | FESR/FSE | Trasparenza e informazione delle Azioni dei PO e del loro progressivo stato di avanzamento. | AdG FESR - AdG FSE | entro prima convocazione CdS | AdG FSE: si ------------- AdG FESR: no | AdG FSE: costo 0 -------------- AdG FESR: costo € 29.036,00 | AT FESR | AdG FSE: Strategia di Comunicazione approvata nel CdS del 30/06/2015; Siti web regionali ------------------------------------------ AdG FESR: | FESR: parzialmente realizzato essendo stato aggiudicato il servizio per l'elaborazione della strategia di comunicazione. Impegno assunto su risorse assistenza tecnica 2007-2013 e 2014-2020.
Legenda
0 | Numero - numerazione sequenziale per identificare univocamente l'intervento
1 | Tipo di intervento - precisare se nel PRA inseriti nel par. semplificazione (6.1), personale (6.2) o strumenti comuni (6.3). Riportare solo i codici 6.1, 6.2 e 6.3
2 | Fondo - indicare il fondo (FESR, FSE) specifico di riferimento, o se non inserito nulla si intende valido per entrambi i fondil
3 | Intervento - breve descrizione dell'intervento (non oltre 120 caratteri e deve essere riconoscibile rispetto a quanto indicato nel PRA)
4 | Responsabile – quale ufficio o amministrazione è responsabile dell'intervento
5 | Data completamento prevista – riportare la data di completamento dell'intervento prevista nel PRA (mm/aaaa)
6 | Completato - indicare se completato alla data attuale (sì/no)
7 | Costo - indicare il costo complessivo, previsto o sostenuto, dell'intervento in Euro, oppure indicare quando a "costo 0"
8 | Finanziato con - Indicare con cosa è stato finanziato (AT FSE, AT FESR, OT11, solo risorse nazionali)
9 | Output - Una volta completato l’intervento precisare qui, in poche parole, il suo output principale
10 | Note e chiarimenti - sull'evoluzione dell'intervento (sintetici e quando utili).

## Scheda 2 - Target sez.5
SCHEDA 2 - MONITORAGGIO TARGET PRA
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
N. | Target | Fondo | Data prevista di conseguimento | Unità di misura | Valore atteso target | Valore attuale target | Note e chiarimenti
1 | Informatizzazione del processo di acquisizione dei progetti, con eliminazione del supporto cartaceo | FESR FSE |  | % | 100 | 40
2 | Gestione operativa e amministrativa dei progetti con modalità on-line | FESR FSE |  | % | 100 | 20
3 | Riduzione dei tempi di pagamento ai beneficiari | FESR FSE |  | gg | 90 | FSE: 120
4 | Riduzione dei tempi di valutazione dei progetti per la selezione delle proposte | FESR |  | gg | 120 | 0
5 | Semplificazione delle procedure tramite adozione delle Linee guida di indirizzo procedurale | FESR |  | realizzato sì/ no | sì | no
6 | Valutazione dei progetti per la selezione delle proposte in media entro 40 giorni | FSE |  | gg | 40 | 30
7 | Potenziamento della comunicazione per favorire la conoscenza degli strumenti operativi mediante specifiche campagne di informazione e sensibilizzazione | FSE |  | realizzato sì/ no | sì | sì
8 | Semplificazione delle procedure tramite adozione di un Testo Unico dei beneficiari, del sistema delle unità di Costo Standard, del registro on-line | FSE |  | realizzato sì/ no | sì | sì
Legenda
0 | Numero - numero sequenziale assegnato al target per facilitarne l'identificazione
1 | Target - Breve descrizione del target (120 caratteri max.). Includere eventuale numerazione o codice esistente nel PRA
2 | Fondo - Precisare se riferito solo a FSE, a FESR o a entrambi
3 | Data - Tempo entro cui si intende conseguire il target. Se non specificato si intende a due anni da approv. PO, come da linee guida
4 | Unità di misura - indicare l'unità di misura del del target (p.e. gg., mesi, %, realizzato si/no)
5 | Valore atteso - indicare il valore atteso del target
6 | Valore attuale - indicare il valore attuale del target (alla data del monitoraggio)
7 | Note e chiarimenti- Campo facoltativo per precisare eventuali problemi incontrati o chiarimenti utili alla comprensione del target

## Scheda 3 - Bandi lanciati
SCHEDA 3 – BANDI DI GARA E LINEE DI ATTIVITA’ LANCIATI
FESR
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
N. | bandi emessi o linee di attività finanziate | importo allocato | data lancio bando/attività | asse prioritario | obiettivo specifico | macroprocesso | tipologia operazione | note e precisazioni
FSE
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
N. | bandi emessi o linee di attività finanziate | importo allocato | data lancio bando/attività | asse prioritario | obiettivo specifico | macroprocesso | tipologia operazione | note e precisazioni
784 | Aziende in rete nella formazione continua - Strumenti per la complessità delle imprese venete | 5000000 | 2015-05-14 | I - Occupabilità | 4 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 2 - Interventi a regia | modalità a sportello
785 | PIU' COMPETENTI, PIU' COMPETITIVE - La formazione continua per le aziende venete | 5000000 | 2015-05-14 | I - Occupabilità | 4 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 2 - Interventi a regia | modalità a sportello
786 | Borsalavoroveneto: sistema telematico integrato su istruzione, formazione e lavoro | 1019583.33 | 2015-05-14 | I - Occupabilità | 6 - Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso | 2 - acquisto di beni e servizi | titolarità diretta | affidamento in house
787 | Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di disoccupazione | 2500000 | 2015-05-14 | I - Occupabilità | 4 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 2 - Interventi a regia | modalità a sportello
840 | Interventi di politiche attive | 5000000 | 2015-06-29 | II - Inclusione sociale | 8 - Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, delle persone maggiormente vulnerabili | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 2 - Interventi a regia | modalità a sportello
870 | Alternanza Scuola - Lavoro - Itinerari di conoscenze | 2000000 | 2015-07-13 | III - Istruzione e Formazione | 11 - Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 2 - Interventi a regia
876 | Percorsi triennali di istruzione e formazione 2015/2016 - Terzo anno comparti vari e comparto edilizia | 22750000 | 2015-07-13 | III - Istruzione e Formazione | 10 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 2 - Interventi a regia
877 | Percorsi triennali di istruzione e formazione 2015/2016 - Terzo anno servizi del benessere | 4950000 | 2015-07-13 | III - Istruzione e Formazione | 10 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 2 - Interventi a regia
982 | I tecnici del futuro - ITIS del Veneto - L'offerta regionale degli Istituti Tecnici Superiori - biennio 2015/2017 | 507141.92 | 2015-07-20 | III - Istruzione e Formazione | 11 - Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica professionale | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 2 - Interventi a regia
1028 | Tecnico del restauro dei i beni culturali | 2500000 | 2015-08-04 | I - Occupabilità | 1 - Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 2 - Interventi a regia
1358 | Work experience | 2000000 | 2015-10-09 | I - Occupabilità | 1 - Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 2 - Interventi a regia | modalità a sportello
Legenda
0 | n.sequenziale del bando o dell'attività avviata
1 | inserire una breve descrizione (max.160 caratteri) dei bandi o delle attività laciati
2 | indicare l'importo in Euro allocato al bando o all'attività (a base d'asta o come disponibilità finanziaria, se ancora non contrattualizzato)
3 | data lancio bando/attività
4 | asse prioritario del PO
5 | obiettivo specifico del PO
6 | indicare il macroprocesso (1-opere pubbliche, 2-acquisto di beni e servizi, 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari) a cui si riferisce l'intervento
7 | indicare la tipologia di operazione (1-titolarità diretta, 2-interventi a regia, 3-aiuti di stato) a cui si riferisce l'intervento
8 | fornire note e precisazioni, ove utile. In particolare, precisare il tipo di selezione che si opera (a sportello, negoziale, in due fasi, ecc..)

## Scheda 4 Target all. C - OOPP
SCHEDA 4 - MONITORAGGIO TARGET ALLEGATO C PER INTERVENTI IN OPERE PUBBLICHE
FASI DELLA PROCEDURA |  |  | Interventi 2014-2020 | [8 empty] | NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA
Codici | PROSPETTO MONITORAGGIO PRA PER OPERE PUBBLICHE | Unità di misura | 0 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Fondo… n…) |  | 0 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Fondo… n…) |  | 0 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Fondo… n…) |  | 0 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Fondo… n…) |  | (aggiungere sino a completare i bandi o le linee di attività attivate)
|  |  | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 3
P1 | P1- Programmazione | TOTALE
P1.1 | dalla decisione di attivare l'intervento (disponibilità finanziaria, decisione di giunta, approvazione schede attuative, ecc..) alla definizione del bando di gara | gg
P1.2 | dalla definizione del bando di gara alla sua chiusura e ricezione delle domande | gg
P2 | P2-Selezione delle operazioni | TOTALE
P2.1 | dalla chiusura del bando alla lista/graduatoria dei beneficiari/progetti | gg
P2.2 | dalla lista dei progetti/graduatoria alla firma dei contratti/convenzioni | gg
P3 | P3 – Attuazione, controllo e rendicontazione
P3.1 | Attuazione | Totale
P3.1.1 | dal contratto/convenzione al completamento progettazione definitiva ed esecutiva, ottenimento autorizzazioni, predisposizione del disciplinare di gara per l'esecuzione lavori, pubblicazione del bando di gara | gg
P3.1.2 | dal completamento progettazione esecutiva al termine ultimo per la ricezione delle offerte del bando per l'attuatore | gg
P3.1.3 | dal termine ultimo per la ricezione delle offerte alla grauatoria finale e identificazione dell'attuatore | gg
P3.1.4 | dalla graduatoria finale alla alla firma del contratto e avvio lavori | gg
P3.1.5 | dall'avvio lavori alla chiusura del lavori (fase esecuzione lavori) | gg
P3.2 | Controllo e rendicontazione | Durata max.
P.3.2.1 | dalla richiesta di anticipo al mandato di pagamento dell'anticipo | gg
P3.2.2 | dalla richiesta di SAL - al mandato di pagamento del SAL | gg
P3.2.3 | dalla richiesta di saldo al mandato di pagamento del saldo | gg
P3.3 | Monitoraggio
P3.3.1 | Elaborazione dei prospetti di monitoraggio e inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio | gg
N. progetti esaminati:
% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%)
ALTRE NOTE
Leggenda
0 | BANDI O LINEE DI ATTIVITA' - inserire il nome del bando o della linea di attività monitorati, specificando tra parentesi il fondo di riferimento e il numero attribuito nella precedente scheda 3
1 | Valori effettivi - indicare i tempi impiegati per completare la fase della procedura indicata nella colonna B
2 | Target PRA - riportare i target presenti nel PRA adottato
3 | NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA - riportare sintetici commenti relativi al conseguimento o meno dei target PRA. Gli scostamenti in negativo rispetto ai target PRA devono essere giustificati nella sezione conclusiva del "rapporto di monitoraggio"
NOTA BENE
A) se si vuole una migliore corrispondenza delle fasi procedurali utilizzate nella scheda C del PRA con quelle rpesenti è possibile inserire fasi specifiche all'interno di quelle qui proposte inserendo una o più righe. Il valore effettivo delle fasi qui proposte dve comunque essere mantenuto e le nuove fasi rappresentaranno un "di cui" di queste.
B) si suggerisce vivamente di inserire tutte le principali linee di attività anche quando non previste dal PRA, così di dare piena visibilità dell'efficienza amministrativa conseguita. In questo caso la colonna 2 dovrà essere lasciata vuota.

## Scheda 5 Target all.C - Altri
SCHEDA 5 - MONITORAGGIO TARGET ALLEGATO C PER INTERVENTI IN AIUTI DI STATO ED ACQUISTO BENI E SERVIZI
FASI DELLA PROCEDURA | [24 empty] | NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA
Codici | PROSPETTO MONITORAGGIO PRA PER EROGAZIOEN DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI ED ACQUISTO BENI SERVIZI | Unità di misura | 0 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Fondo FSE DGR n. 784 |  | 0 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Fondo FSE - DGR n. 785 |  | 0 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Fondo FSE - DGR n. 786) |  | 0 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Fondo FSE - DGR n. 787) |  | 0 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Fondo FSE - DGR n. 840) |  | 0 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Fondo FSE - DGR n. 870) |  | 0 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Fondo FSE - DGR n. 876) |  | 0 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Fondo FSE - DGR n. 877) |  | 0 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Fondo FSE - DGR n. 982) |  | 0 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Fondo FSE - DGR n. 1028) |  | 0 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Fondo FSE - DGR n. 1358
|  |  | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3
P1 | P1- Programmazione | TOTALE
P1.1 | dalla decisione di attivare l'intervento (disponibilità finanziaria, decisione di giunta, approvazione schede attuative, ecc..) alla definizione del bando di gara | gg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
P1.2 | dalla definizione del bando di gara alla sua chiusura e ricezione delle domande | gg | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3
P2 | P2-Selezione delle operazioni | TOTALE
P2.1 | dalla chiusura del bando alla lista/graduatoria dei beneficiari/progetti | gg | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
P2.2 | dalla lista dei progetti/graduatoria alla firma dei contratti/convenzioni | gg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
P3 | P3 – Attuazione, controllo e rendicontazione
P3.1 | Attuazione
P3.1.1 | dall'avvio del progetto alla chiusura del progetto | gg | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP
P3.2 | Controllo e rendicontazione | Durata max.
P.3.2.1 | dalla richiesta di anticipo al mandato di pagamento dell'anticipo | gg | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90
P3.2.2 | dalla richiesta di SAL - al mandato di pagamento del SAL | gg | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP
P3.2.3 | dalla richiesta di saldo al mandato di pagamento del saldo | gg | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90
P3.3 | Monitoraggio
P3.3.1 | Elaborazione dei prospetti di monitoraggio e inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio | gg | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20
N. progetti esaminati:
% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%)
ALTRE NOTE
Leggenda
0 | BANDI O LINEE DI ATTIVITA' - inserire il nome del bando o della linea di attività monitorati, specificando tra parentesi il fondo di riferimento e il numero attribuito nella precedente scheda 3
1 | Valori effettivi - indicare i tempi impiegati per completare la fase della procedura indicata nella colonna B
2 | Target PRA - riportare i target presenti nel PRA adottato
3 | NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA - riportare sintetici commenti relativi al conseguimento o meno dei target PRA. Gli scostamenti in negativo rispetto ai target PRA devono essere giustificati nella sezione conclusiva del "rapporto di monitoraggio"
NOTA BENE
A) se si vuole una migliore corrispondenza delle fasi procedurali utilizzate nella scheda C del PRA con quelle presenti è possibile inserire fasi specifiche all'interno di quelle qui proposte inserendo una o più righe. Il valore effettivo delle fasi qui proposte dve comunque essere mantenuto e le nuove fasi rappresentaranno un "di cui" di queste.
B) si suggerisce vivamente di inserire tutte le principali linee di attività anche quando non previste dal PRA, così di dare piena visibilità dell'efficienza amministrativa conseguita. In questo caso la colonna 2 dovrà essere lasciata vuota.