Relazione qualitativa

PRA della Regione del Veneto

Premessa

Il presente report dà conto dello stato di avanzamento degli interventi al 30 aprile 2016, seguendo le indicazioni delle Linee guida.

Dal punto di vista metodologico, la relazione è strutturata in quattro parti:

- Sezione 1 Evoluzione complessiva del PRA;

- Sezione 2 Avanzamento degli interventi di rafforzamento amministrativo;

- Sezione 3 Raggiungimento dei target previsti;

- Sezione 4 Elementi non compresi nelle altre relazioni quadrimestrali.

Gli interventi sono richiamati utilizzando il numero sequenziale che li identifica in modo univoco nella scheda 1 “Monitoraggio interventi PRA”.

Sezione 1 Evoluzione complessiva del PRA

In termini generali, si evidenzia che l’approvazione del POR FSE è avvenuta in data 12 dicembre 2014, mentre quella del POR FESR in data 17 agosto 2015. Di conseguenza, lo scostamento temporale delle Decisioni CE di approvazione dei due Programmi Operativi ha avuto, evidentemente, delle ricadute sull’avvio degli interventi del PRA.

A quanto sopra deve aggiungersi il fatto che la Regione del Veneto è stata interessata dal cambio di Legislatura nel mese di giugno 2015, con la necessità di riassumere i lavori avviati dalla precedente. Il PRA del Veneto è stato adottato dalla nuova Giunta regionale con DGR n. 839 del 29.06.2015.

A livello di governance, la Giunta regionale ha deliberato l’istituzione del Comitato di indirizzo per l’attuazione del PRA e della Segreteria tecnica a supporto operativo del Responsabile amministrativo del PRA (DGR n. 1683 del 24 novembre 2015).

Lo stato di avanzamento degli inteventi al 30.04.2016 è il seguente:

| Paragrafo PRA | Completati | In fase di implementazione | Percentuale completamento |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 7 | 3 | 70% |
| 6.2 | 1 | 2 | 33% circa |
| 6.3 | 2 | 5 | 28% circa |
| Totale | 10 | 10 | 50% |

Si rileva, pertanto, che il 50% degli interventi previsti nel PRA risulta completato.

Rispetto a quanto rilevato nel monitoraggio al 31 dicembre 2015, risultano completati gli interventi n. 13 e n. 20.

Rispetto ai ritardi segnalati su alcuni interventi da ISMERI EUROPA con nota del 13.04.2016 inviata a mezzo posta elettronica in esito al monitoraggio effettuato a gennaio 2016 su dati al 31.12.2015, l’Amministrazione regionale ha stimato le nuove date di completamento per gli interventi n. 9, 12 e 18 ed è impegnata nel raggiungimento dei relativi target. Inoltre, come richiesto, è stata individuata la data di completamento dell’intervento 2.

Per il dettaglio, si rinvia alla Sezione 2.

Sezione  2 Avanzamento degli interventi di rafforzamento amministrativo

Paragrafo 6.1 del PRA: Interventi di semplificazione legislativa e procedurale

Interventi completati

Intervento 1 Implementazione del Progetto semplificazione

Il progetto “Semplificazione” ha interessato trasversalmente l’intera Amministrazione regionale, avviando una revisione complessiva delle proprie procedure in un’ottica di semplificazione e trasparenza, coinvolgendo, con un approccio bottom-up cittadini, imprese, associazioni, enti e dipendenti regionali.

Tra i risultati conseguiti si evidenzia in particolare:

• la ricognizione dei procedimenti amministrativi regionali in essere, con individuazione dei termini di conclusione e loro riduzione ove possibile;

• la realizzazione di un applicativo informatico web che consente agli utenti esterni, accedendo alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito regionale, di ricercare agevolmente i procedimenti di competenza della Giunta;

• la digitalizzazione del Bollettino Ufficiale della Regione e delle delibere della Giunta regionale che ha consentito l’informatizzazione dei flussi documentali dei provvedimenti.

Al termine del progetto, sono stati inoltre redatti 33 disegni di legge ed elaborate 61 iniziative a carattere amministrativo/gestionale. In particolare, si evidenziano i disegni di legge contenenti norme di semplificazione in materia di turismo, agriturismo, sportello unico per le attività produttive e impianti a fune.

Intervento 3 Attivazione della Centrale regionale di acquisti per la Regione del Veneto

È stato istituito il C.R.A.V. con DGR n. 2626/2014, la cui struttura organizzativa e disciplina di funzionamento sono state normate con deliberazione di Giunta regionale del 19.11.2015.

Interventi:

4  Stesura di un testo unico per i beneficiari del POR FSE contenente le norme di gestione e rendicontazione

5  Definizione delle Unità di Costo standard per il POR FSE con adozione di un documento unico

6  Attivazione di un registro on-line nell’ambito del POR FSE per registrazione e gestione delle presenze

Per questi interventi, relativi al solo POR FSE, si dà conto che sono stati raggiunti i seguenti risultati:

-  approvazione del Testo Unico dei Beneficiari;

- approvazione delle tabelle standard di Costi Unitari per la realizzazione delle operazioni, dando così continuità alle operazioni di semplificazione già attuate nella Programmazione 2007-2013;

- predisposizione del Registro on-line per lo scambio di informazioni con i portali di gestione, consentendo la ricezione dei dati dei corsi degli allievi e la restituzione dei dati di registrazione.

Intervento 7 Implementazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive con completa digitalizzazione dei procedimenti

L'obiettivo fissato di un aumento di almeno il 10% dei procedimenti digitalizzati e delle pratiche telematiche risulta raggiunto.

Intervento 8 Avviamento del nodo regionale per i pagamenti telematici e la gestione delle Identità Digitale

Il Veneto è la prima Regione italiana ad aver realizzato un nodo regionale rispondente alle linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Il pagamento telematico del bollo auto avviene attraverso il nodo regionale dei pagamenti telematici. Le concessioni demaniali sono già riscosse online attraverso il nodo. Circa venti Enti Locali stanno sperimentando le funzioni del nodo regionale per erogare servizi ai propri cittadini e imprese.

Interventi in fase di implementazione

Intervento 2 Semplificazione delle procedure di gara

Il disegno di legge è decaduto con la scadenza della IX Legislatura. Oltre a ciò si è resa necessaria una rivisitazione delle modalità realizzative dell'obiettivo a motivo del recepimento delle direttive appalti e concessioni, avvenuto con il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (nuovo Codice appalti e concessioni). In tale nuovo contesto normativo, che prevede l'adozione di atti di soft law, la Regione può assumere solo indicazioni operative, in linea con la predetta normativa statale. Al fine di attuare tali misure, si è avviata la procedura per l'adozione di una Legge Regionale.

Nel mese di gennaio 2016 la proposta di norma regionale, nell'ambito del Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2016, è stata formalizzata e inoltrata alle Strutture regionali Affari Legislativi e Bilancio, per il parere tecnico legale e contabile, preliminare all'adozione del disegno di legge da parte della Giunta Regionale. Nelle more del procedimento legislativo è stata avviata l'attività istruttoria preliminare per individuare i possibili contenuti operativi di semplificazione.

Si rilevano criticità dovute alla rapida evoluzione della normativa statale e alla fase di recepimento delle nuove Direttive appalti e concessioni, oltre alla limitazione degli spazi regionali di azione.

E’ stata stimata la data di completamento dell’intervento al 31.12.2016.

Interventi 9 Stesura di linee guida di indirizzo procedurale del POR FESR di supporto alle SRA e ai beneficiari

Il ritardo nell’approvazione del POR, prevista al momento della presentazione del PRA per i primi mesi del 2015, ma conseguita effettivamente circa sei mesi più tardi, in data 17 agosto 2015, ha causato il protrarsi di tutte le attività preparatorie e accompagnatorie dell’attuazione, aggravato inoltre dalla necessità di recuperare parte del tempo perduto concentrando lo sforzo nell’avvio delle azioni e in particolare nell’emanazione dei bandi di selezione.

Per questo si è ritenuto, rispetto a questa necessità, di procedere per gradi e documenti parziali, anziché produrre un documento completo di Linee Guida, che verrà prodotto entro il 2016, quando saranno definite le fasi di istruttoria e quella di rendicontazione, dopo quella di presentazione della domanda che è già sostanzialmente completata al 30 aprile 2016.

Attualmente per le SRA è stata prodotto il modello di stesura del Bando, con relative Linee guida e check list per l’autovalutazione, e il modello di deliberazione della Giunta regionale di approvazione del bando.

Sono state predisposti anche il “Manuale d’uso del logo e dell’immagine coordinata” e le “Linee guida per i beneficiari sulle responsabilità in materia di informazione e di comunicazione”.

Questi documenti, nelle diverse successive versioni, sono stati già discussi e messi a disposizione delle SRA in vista dell’emanazione dei primi bandi di selezione che verranno approvati entro il mese di giugno 2016.

Per i beneficiari, sono state prodotte le Linee Guida per l’accreditamento al sistema informativo unitario (SIU) e per la compilazione e la presentazione telematica della domanda di sostegno.

Questi ultimi documenti saranno formalizzati e messi a disposizione on-line ai richiedenti entro giugno 2016, in corrispondenza dell’emanazione dei primi bandi di selezione degli interventi del POR.

Interventi 10 Integrazione del SIU per la presentazione telematica delle domande di contributo

Le attività preliminari si sono concluse, è stata ultimata la realizzazione dell'Anagrafe Unica ed il global design. Sono stati realizzati i servizi di integrazione con il protocollo regionale. Sono stati realizzati e rilasciati in produzione il modulo di gestione accessi e deleghe ed il modulo di presentazione istanze FESR, è prossimo il rilascio del modulo di gestione istruttoria per le domande FESR. Sono stati analizzati i primi bandi FESR, che saranno pubblicati e gestiti attraverso il SIU tra maggio e giugno 2016. Proseguono le attività di analisi relativamente al FSE.

Si sono verificate difficoltà nel coordinamento dei diversi soggetti interessati.

Paragrafo 6.2 del PRA: Interventi sul personale

Interventi in fase di implementazione

Intervento 11 Razionalizzazione delle risorse umane dedicate ai PO

Allo stato attuale, oltre ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale che prendono parte all'attività di programmazione, operano a supporto dell'AdG FESR 40 dipendenti in servizio, di cui 5 risultano assegnati presso le SRA che stanno completando le operazioni di chiusura della Programmazione 2007-2013 e le quali non saranno coinvolte nella nuova Programmazione 2014-2020, e a supporto del AdG FSE 22 dipendenti a tempo determinato. I contratti di lavoro, nel rispetto del limite di legge previsto dalla normativa nazionale sui contratti a termine, scadranno tra dicembre 2016 e i primi mesi del 2017. Nel mese di maggio 2016, con Deliberazione di Giunta regionale è stato approvato il piano delle assunzioni per l'anno 2016 che affronta nello specifico la necessità di rinforzo di personale previsto dal PRA. In particolare, è previsto un iter che contempla la valorizzazione del personale già dipendente dell'Ente regionale, attraverso l'istituto della mobilità interna e successivamente, nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse", mediante un avviso di mobilità esterna. Esperite le procedure di mobilità, si procederà all'indizione di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami per i seguenti profili professionali: C1 assistente economico, D1 specialista amministrativo, D1 specialista economico, D1 specialista agroforestale, D1 specialista tecnico ingegneristico, D1 specialista tecnico chimico, D1 specialista agroforestale per i servizi fitosanitari. Tutte le procedure concorsuali terranno conto delle esperienze lavorative prestate presso la Regione del Veneto, con particolare riferimento all'ambito della gestione dei programmi e progetti finanziati con fondi dell'Unione Europea o statali FSC.

L'obiettivo di ridurre l'utilizzo del personale a tempo determinato attraverso il reclutamento di personale a tempo indeterminato è stato rallentato dall'obbligo di assorbimento da parte della Regione del Veneto di circa 400 dipendenti provenienti dalle Province.

Intervento 12 Attivazione di corsi di formazione specialistici per il personale regionale dedicato alla gestione, controllo e monitoraggio dei PO

E' stata garantita un attività formativa diffusa alle varie strutture regionali che ha ricompreso anche le tematiche inerenti: le gare e gli appalti, le nuove direttive dei programmi comunitari e la formazione linguistica. Nel piano di formazione per il 2016 sono stati previsti degli interventi di rafforzamento amministrativo per sostenere la programmazione e l'attuazione dei Programmi Operativi.

L'obiettivo di sviluppare gli interventi formativi previsti dal Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione del Veneto ha reso necessario costituire un gruppo di lavoro che sta delineando il programma da sviluppare.

Si prevede di portare a compimento la definizione del percorso formativo entro il mese di dicembre 2016.

Interventi completati

Intervento 13 Azioni di accompagnamento dei soggetti esterni coinvolti in particolare per l’Asse SUS del POR FESR

Ai sensi del Reg. (UE) 1301/2013, le Autorità Urbane (AU) sono le città e gli organismi sub-regionali o locali responsabili dell’attuazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile nell’ambito delle Aree urbane selezionate; con riferimento al POR FESR 2014/2020 del Veneto, le   AU saranno designate quali Organismi Intermedi responsabili della selezione delle operazioni.

Al fine di conseguire un’efficiente gestione dell’Asse 6 – SUS del POR FESR 2014/2020 l’Autorità di Gestione (AdG) ha organizzato e condotto una serie di attività per l’accompagnamento dei soggetti che verranno individuati quali Autorità Urbane e che saranno candidati alla presentazione di Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS).

L’attività si è svolta da aprile 2015 ad aprile 2016 attraverso l’organizzazione di sei incontri informativi e occasioni di confronto volti ad accompagnare i suddetti potenziali soggetti alla redazione di una SISUS per l’accesso ai fondi del POR FESR 2014/2020, a fornire indicazioni e acquisire suggerimenti in vista della gestione e attuazione degli interventi.

Gli incontri hanno preceduto e seguito l’approvazione del POR e hanno avuto come oggetto diverse tematiche di carattere generale e specifico quali:

- la presentazione del contenuto dell’Asse 6 del POR, acquisendo suggerimenti e osservazioni dalle Città;

- tematiche generali quali governance (ruoli dei diversi soggetti coinvolti), tempistica e modalità di selezione delle Aree Urbane e di individuazione delle Autorità Urbane, caratteristiche delle SISUS,  flussi finanziari, assistenza tecnica, principi relativi alla ripartizione delle risorse, quesiti posti dalle Città;

- approfondimento delle caratteristiche e delle criticità delle Azioni integrate che dovranno essere ricomprese nelle strategie ed essere realizzate nell’ambito di Agenda Digitale e Servizi di e-government (OT2), mobilità sostenibile e Trasporto Pubblico Locale (OT4) ed edilizia residenziale pubblica e politiche di inclusione sociale.

A questi incontri sono state invitate a partecipare anche le Strutture regionali coinvolte nella gestione e attuazione delle azioni dell’Asse 6, ovvero: Sezione Mobilità, Sezione Edilizia Abitativa, Sezione non autosufficienza (ora Sezione Servizi Sociali), Sezione Sistemi Informativi.

Per preparare le attività di accompagnamento delle future Autorità urbane, sono state inoltre effettuate sei riunioni tra le Strutture regionali coinvolte nelle azioni e l’AdG.

Sono stati coinvolti 5  Comuni “capoluogo” (Venezia, Padova, Vicenza, Treviso e Verona) e 12 Comuni  “polo” (Mirano, Montebelluna, Castelfranco Veneto, Camposampiero, Cittadella, Monselice, Este, Isola della Scala, Legnago, Schio, Thiene, Bassano del Grappa).

Paragrafo 6.3 del PRA: Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni

Interventi completati

Intervento 16 Verifica della capacità amministrativa degli OI e dei beneficiari del POR FESR

È stato elaborato e prodotto un Piano industriale per la definizione delle attività di gestione, connesse al POR FESR, eventualmente delegabili ad un Organismo Intermedio.

Intervento 20 Trasparenza e informazione delle Azioni dei PO e del loto progressivo stato di avanzamento

La Strategia di comunicazione del POR FSE 2014/2020 è stata approvata nella prima riunione del Comitato di Sorveglianza tenutosi il 30.06.2015.

A seguito dello svolgimento di gara pubblica, con DDR n. 18 del 09/11/2015 è stato aggiudicato alla ditta PR Consulting l’incarico di supportare l’Autorità di Gestione nell’elaborazione delle Strategia di Comunicazione del POR FESR 2014/2020 e dei Piani Operativi annuali nonché di elaborare i Rapporti sull’Analisi dei Risultati.

Conformemente a quanto stabilito dall’ art. 116 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014/2020 nel corso della prima riunione, tenutasi a Venezia il 03/02/2016, ha approvato la Strategia di Comunicazione del Programma e ha espresso il proprio parere favorevole sul Piano di Comunicazione dell’anno 2016.

Successivamente la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 357/2016 ha preso atto della Strategia di Comunicazione del POR FESR 2014/2020 e del Piano di Comunicazione 2016, ha istituito la Cabina di Regia Strategica e ha incaricato l’AdG di istituire il Team di Comunicazione operativo.

L’approvazione della Strategia di Comunicazione e del Piano di Comunicazione 2016 da parte del Comitato di Sorveglianza, come richiesto dalla normativa comunitaria, e della Giunta Regionale hanno permesso di dare avvio alla realizzazione delle azioni di informazione e comunicazione che riguarderanno il potenziamento della comunicazione on line e l’implementazione del sito web, lo sviluppo dell’identità visiva e delle attività pubblicitarie, la diffusione di materiali a stampa e prodotti multimediali,  il rafforzamento della comunicazione diretta mediante organizzazione di eventi, manifestazioni e help desk, il coinvolgimento dei soggetti moltiplicatori di informazioni e la realizzazione del monitoraggio e della diffusione dei risultati.

Interventi in fase di implementazione

Intervento 14 Implementazione del nuovo Sistema Informativo Unitario della programmazione2014/2020

Le attività preliminari si sono concluse, è stata ultimata la realizzazione dell'Anagrafe Unica ed il global design. Sono stati realizzati i servizi di integrazione con il protocollo regionale. Sono stati realizzati e rilasciati in produzione il modulo di gestione accessi e deleghe ed il modulo di presentazione istanze FESR, è prossimo il rilascio del modulo di gestione istruttoria per le domande FESR. Sono stati analizzati i primi bandi FESR, che saranno pubblicati e gestiti attraverso il SIU tra maggio e giugno 2016. Proseguono le attività di analisi relativamente al FSE.

Tra i riusltati conseguiti, si segnala che è stata prodotta la documentazione di analisi e approvata dalle AdG, AdC e AdA; è stato inoltre eseguito il collaudo dei primi moduli rilasciati.

Intervento 15 Sistema Controlli: stesura di strumenti di interpretazione normativa e di strumenti procedurali

Per quanto riguarda il sistema dei controlli, si segnala che sono stati approvati i documenti “Sistema di Gestione e di Controllo” e il “Manuale delle Procedure del POR FSE 2014/2020” dove sono descritte le procedure e le modalità delle attività di controllo di competenza della Regione a valere sul citato Programma. Strumento di interpretazione operativa e procedurale è, altresì, il Testo Unico dei Beneficiari già citato nella Sezione 2, intervento 4.

Per la parte FESR, la messa in rete di linee guida, check-list di controllo e altra strumentazione di supporto per l’effettuazione, la registrazione e l’elaborazione dei controlli amministrativi e in loco da parte delle strutture responsabili dell’attuazione segue logicamente e temporalmente l’implementazione dei bandi per la selezione degli operazioni relative alle Azioni e agli Assi del POR FESR.

Stante il ritardo registrato nell’attuazione, rispetto alla data prevista del 30 giugno 2016 è previsto uno slittamento nella stesura dei documenti di circa sei mesi, per cui la dead-line per la predisposizione degli strumenti è ragionevolmente prevista al 31 dicembre 2016.

Intervento 17 Aiuti di Stato: misure per reingegnerizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti e attivazione sito web dedicato

È stato attivato il sito web regionale dedicato agli aiuti di Stato concessi dalla Regione del Veneto e si partecipa ai lavori dei Tavoli nazionali per l'istituzione del nuovo Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) in fase di realizzazione e la cui operatività è prevista a partire dal 01/01/2017. Entro metà giugno 2016 è prevista una riunione del DPE sullo stato dell'arte e il funzionamento del RNA.

Intervento 18 Appalti pubblici: interventi di supporto per la soluzione di problematiche tecnico-amministrative e creazione sistema di condivisione

a) Attività di cui ai punti 2 e 4 dell’intervento n. 18 del PRA

Il modello di convenzione tipo per i servizi di progettazione (punto 2) è stato adeguato e riformulato a causa della recentissima entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni (D. Lgs. 50/2016), rendendo superato il testo precedentemente elaborato. E’ in fase di avvio la procedura di valutazione e concertazione della nuova proposta, prevista dalla normativa regionale prima della definitiva formalizzazione. Si stima che l'iter di approvazione possa concludersi entro il 30.09.2016.

La redazione del prezzario, previsto dall'art. 12 della Legge Regionale n. 27/2003, aggiornato al 2014, (punto 4) è stata completata e lo stesso è stato pubblicato in bozza sul sito regionale. Per il testo così predisposto è in fase di avvio la procedura di valutazione e concertazione, prevista dalla normativa regionale prima della definitiva approvazione, previa acquisizione del parere del Consiglio Regionale. Si stima che l'iter di approvazione possa concludersi entro il 31.12.2016.

Le criticità che hanno determinato il ritardo sono correlate:

per il punto 2 all'aggiornamento della normativa nazionale in materia di appalti, che ha comportato la revisione della convenzione per i servizi di progettazione;

per il punto 4 alle difficoltà tecniche amministrative che hanno comportato la concessione di una proroga per la consegna degli elaborati finali e l'allungamento dei tempi dell'iter approvativo.

b) Attività di cui ai punti 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell’intervento n. 18 del PRA

Queste attività sono state perfezionate, ma per loro natura sono  sottoposte ad un aggiornamento continuo o periodico.

In particolare per le attività di cui al punto 5 (capitolati tecnici tipo per varie tipologie di opere) si stanno valutando i necessari aggiornamenti, anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di green economy.

Per quanto attiene alla normativa sugli appalti di riferimento di cui al punto 8 è svolta un'attività costante di informazione e aggiornamento delle Strutture regionali sulle principali novità di interesse nel settore degli appalti pubblici; a ciò si aggiunge l'attività di segnalazione e diffusione di disposizioni, atti di indirizzo e linee guida approvate dalle competenti autorità (quali BANDI-TIPO, comunicati ANAC, linee guida della Conferenza delle Regioni, ecc.), con circolari e/o pubblicazione sul sito Internet regionale, nonché l'attività di raccolta di eventuali osservazioni e criticità per l'individuazione e l'impostazione di possibili soluzioni.

I risultati conseguiti consistono nella risoluzione di questioni operative attraverso il servizio di supporto giuridico, l’elaborazione di strumenti di supporto, definizione del prezzi di riferimento in materia di lavori pubblici e elaborazione dati statistici sugli appalti in Veneto, informazioni sulla normativa di riferimento e relativa applicazione sul sito Internet regionale.

Si segnalano quali criticità la rapida evoluzione della normativa statale e dei relativi atti di indirizzo, anche per il recepimento delle nuove Direttive appalti e concessioni, oltre a difficoltà tecnico-amministrative per la conclusione dell'attività di approvazione del prezzario 2014.

Intervento 19 Sistema di valutazione interno del personale con collegamento degli obiettivi del personale alle performance dei PO

Alcune Strutture regionali hanno autonomamente assegnato obiettivi coincidenti con le performance di realizzazione dei Programmi Operativi. L'impegno è quello di rendere sistematico quanto finora realizzato in via sperimentale in maniera sporadica.

Sezione 3 Raggiungimento dei target previsti

Lo stato di avanzamento sul raggiungimento dei target appare in linea con le previsioni.

Sezione 4 Elementi non compresi nelle altre relazioni quadrimestrali

4.1 Personale disponibile per la gestione dei PO

Le informazioni di dettaglio sul personale attualmente dedicato alla gestione dei POR sono riportati nelle relative schede di aggiornamento dell’allegato A del PRA.

Si evidenzia che l’Amministrazione regionale ha dato avvio con Deliberazione di Giunta n. 1197/2015 ad una incisiva riorganizzazione delle proprie strutture, tuttora in corso, per garantire un miglioramento dei livelli di efficienza dell'azione amministrativa, attraverso lo snellimento delle procedure e per favorire interventi di razionalizzazione coerenti con le politiche di revisione e contenimento della spesa.

4.2 Attività di comunicazione intraprese

Il Piano di Rafforzamento Amministrativo è stato adottato con Deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione del Veneto, Responsabile politico del PRA.

Il PRA è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 69 in data 14 luglio 2015, in versione telematica.

A seguire, sono state adottate una serie di attività di pubblicizzazione erga omnes del PRA e dei relativi target.

In primo luogo, nella sezione dedicata ai Programmi Comunitari del sito internet regionale www.regione.veneto.it è stata creata una pagina dedicata al PRA . Nella stessa vengono pubblicati i monitoraggi periodici sullo stato di avanzamento degli interventi e dei target.

Si segnala inoltre che in occasione dell’evento di lancio del POR FESR 2014-2020, svoltosi a Venezia il 18 dicembre 2015 con ampia partecipazione pubblica, è stato presentato il Piano di Rafforzamento della Regione, esplicitando gli interventi che avranno maggiori ricadute sul territorio e un aggiornamento sullo stato di avanzamento degli stessi.

L’informativa dei Comitati di Sorveglianza è stata garantita, rispettivamente:

- per il POR FESR 2014/2020, nel corso della prima riunione svoltasi a Venezia in data 3 febbraio 2016;

- per il POR FSE 2014/2020, nel corso della riunione svoltasi a Venezia in data 27 maggio 2016.