## PRA e responsabilità
DATA AGGIORNAMENTO DATI MONITORAGGIO |  | 2017-04-30
Data apporovazione PRA da Ministro o Giunta regionale
Informazioni (da sezione 2 PRA)
Amministrazione | (nome) | Regione del Veneto
PO FESR | (codice) | CCI 2014IT16RFOP021
PO FSE | (codice) | CCI 2014IT05SFOP012
PO Plurifondo | (codice)
(continuare se include più PO)
Responsabili (da sezione 4 PRA)
Responsabile politico | (carica) | Presidente della Giunta
| (nome) | Luca Zaia
Responsabile PRA | (carica) | Direttore Direttore Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali
| (nome) | Diego Vecchiato
| (e-mail) | diego.vecchiato@regione.veneto.it
Autorità di gestione FSE | (carica) | Direttore Dipartimento Formazione Istruzione Lavoro
| (nome) | Santo Romano
| (e-mail) | santo.romano@regione.veneto.it
Autorità di gestione FESR | (carica) | Direttore Programmazione e AdG FESR
| (nome) | Pietro Cecchinato
| (e-mail) | pietro.cecchinato@regione.veneto.it

## Scheda 1 - Interventi
SCHEDA 1 - MONITORAGGIO INTERVENTI PRA
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8a | 9 | 10 | 11
N. | Tipo | Fondo | Intervento miglioramento | Responsabile | Data di completamento prevista | Completato alla data attuale | Avviato | Costo | Specifiche costi | Finanziato con: | Output | Note e chiarimenti
| (6.1, 6.2 o 6.3) | (FESR, FSE o FESR/FSE) | (decrizione) | (inserire). Indicare chiaramente quando si tratta degli uffici dell'Autorità di gestione | (mm-aaaa) | (sì/no) | (sì, no o % completamento) - va inserito solo per gli interventi che nella colonna precedente risultano non completati | (Euro, costo totale: fondi UE+nazionali, compresa IVA). Inserire in valori numerici (Euro) | Per i costi che coprono più interventi indicare quali altri interventi vengono finanziati con le risorse indicate | (OT11, AT FESR, AT FSE, AT FESR e FSE, altro specificare). Se nella colonna 8 si è inserito "costo zero" non inserire nessuna fonte | (se completato è obbligatoria una breve descrizione; anche per parole chiave) | (descrizione)
1 | 6.1 | FESR/FSE | Implementazione del Progetto semplificazione | Segreteria Giunta regionale - Sezione Verifica e Gestione atti del Presidente e della Giunta Sezione Sistemi Informativi | 2015-09-01 | SI |  | costo 0 |  |  | Realizzazione di un applicativo informatico web che consente agli utenti esterni di ricercare agevolmente i procedimenti di competenza della Giunta regionale
2 | 6.1 | FESR/FSE | Semplificazione delle procedure di gara | Dip. LLPP Sicurezza Urbana Polizia Locale e R.A.S.A. | 12-2016 | NO | SI | costo 0 |  |  |  | E' stata stimata la data di completamento, a seguito di rilevazione da parte di ISMERI EUROPA con nota in data 13/04/2016.
3 | 6.1 | FESR/FSE | Attivazione della Centrale regionale di acquisti per la Regione del Veneto | Dip. Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi | 2015-06-01 | SI |  | costo 0 |  |  | Organizzazione e funzionamento del CRAV
4 | 6.1 | FSE | Stesura di un testo unico per i beneficiari del POR FSE contenente le norme di gestione e di rendicontazione. | AdG FSE | 2015-06-01 | SI |  | costo 0 |  |  | Adozione del Testo Unico dei Beneficiari
5 | 6.1 | FSE | Definizione delle Unità di Costo standard per il POR FSE con adozione di un documento unico. | AdG FSE | 2015-06-01 | SI |  | costo 0 |  |  | Adozione di un documento unico di definizione delle Unità di Costo Standard
6 | 6.1 | FSE | Attivazione di un registro on-line nell'ambito del POR FSE per registrazione e gestione delle presenze. | AdG FSE - Sezione Sistemi Informativi | 2016-12-31 | SI |  | costo 0 |  |  | Applicativo web per la registrazione telematica delle presenze | E' previsto l'obbligo di utilizzo del registro on line per i bandi della Programmazione 2014-2020.
7 | 6.1 | FESR/FSE | Implementazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive con completa digitalizzazione dei procedimenti | Dipartimento Sviluppo economico | 2016-12-31 | SI |  | costo 0 |  |  | L'obiettivo fissato di un aumento di almeno il 10% dei procedimenti digitalizzati e delle pratiche telematiche è stato raggiunto nel 2015.
8 | 6.1 | FESR/FSE | Avviamento del nodo regionale per i pagamenti telematici e la gestione delle Identità Digitali | Area Bilancio,Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi - Sez. Sistemi informativi | 2015-06-30 | SI |  | 233680 |  | Risorse regionali | Messa a regime del nodo regionale
9 | 6.1 | FESR | Stesura di linee guida di indirizzo procedurale del POR FESR di supporto alle SRA e ai beneficiari. | AdG FESR | 2015-12-31 | SI |  | costo 0 |  |  | Con DGR n. 2289 del 30.12.2016 è stato approvato il SIGECO delineando il sistema di gestione e controllo del POR FESR. Successivamente, con DGR n. 226 del 28.02.2016 è stato individuato l'OI per la gestione del POR FESR 2014-2020
10 | 6.1 | FESR | Integrazione dei sistema Informativo Unitario per la presentazione telematica delle domande di contributo | AdG FESR | 2016-12-15 | SI |  | 215970 |  | Risorse regionali + AT FEASR | Il SIU è operativo e per il fondo FESR sono stati pubblicati numerosi bandi per diverse Strutture regionali, nonché ricevute diverse centinaia di domande di sostegno | Il costo indicato corrisponde ad una stima del costo sostenuto per il FESR rispetto al costo complessivo del progetto SIU di cui all'intervento 14. Sono stati considerati al 100% i costi sostenuti per attività ad esclusivo uso da parte dell'AdG FESR (per es. personalizzazioni specifiche per il FESR, supporto nella configurazione dei bandi FESR ecc.), al 25% le attività comuni agli altri fondi (anagrafe unica, global design, accessi e deleghe ecc.).
11 | 6.2 | FESR/FSE | Razionalizzazione delle risorse umane dedicate ai PO. | AdG FESR - AdG FSE - Sezione Risorse Umane | 2016-12-31 | NO | SI | n.d. |  | AT FESR AT FSE |  | Attualmente n. 33 dipendenti a t.d. assegnati per il FESR con un costo annuo di circa € 1.230.000,00 e n. 20 dipendenti a t.d. assegnati per il FSE con un costo annuo di circa € 735.000,00. Sono in corso le procedure concorsuali per l'assunzione di personale da assegnare prioritariamente alle strutture titolari di progetti finanziati dalla UE.
12 | 6.2 | FESR/FSE | Attivazione di corsi di formazione specialistici per il personale regionale dedicato alla gestione, controllo e monitoraggio dei PO | AdG FESR - AdG FSE - Sez. Risorse Umane | 2015-09-30 | SI |  | n.d. |  | AT FESR AT FSE | Realizzazione dei corsi di formazione; definito percorso di formazione specifico
13 | 6.2 | FESR | Azioni di accompagnamento dei soggetti esterni coinvolti in particolare per l'Asse SUS del POR FESR | AdG FESR | 2016-06-30 | SI |  | costo 0 |  |  | Organizzazione di interventi informativi su tematiche di carattere generale e specifico. Riunioni tra Strutture regionali coinvolte nelle azioni, Comuni capoluoghi, Comuni Polo e l'ADG. | La collaborazione con Invitalia non ha avuto seguito. L'attività è stata realizzata con risorse interne a costo zero.
14 | 6.3 | FESR/FSE/PSR | Implementazione del nuovo Sistema Informativo Unitario della programmazione 2014/2020 | Sezione Sistemi Informativi | 2016-12-15 | NO | SI | 1226750 | Il costo indicato include quello per l'intervento 10. | Risorse regionali + AT FEASR |  | Il costo corrisponde al numero di giornate lavorate al 30 aprile 2017.
15 | 6.3 | FESR/FSE | Sistema Controlli: stesura di strumenti di interpretazione normativa e di strumenti procedurali | AdG FESR - AdG FSE | 2016-06-30 | SI |  | costo 0 |  |  | Per l'AdG FSE: Manuale delle Procedure - Testo Unico dei Beneficiari. Per la parte FESR si rimanda all'intervento 9.
16 | 6.3 | FESR | Verifica della capacità amministrativa degli OI e dei beneficiari del POR FESR | AdG FESR | 2015-09-30 | SI |  | costo 0 |  |  | Produzione Piano industriale
17 | 6.3 | FESR | Aiuti di Stato: misure per reingegnerizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti e attivazione sito web dedicato | AdG FESR | 2016-06-30 | NO | SI | n.d. |  | n.d. |  | Realizzato per la parte di creazione del sito web dedicato agli aiuti di Stato a costo zero. La Regione del Veneto partecipa ai lavori dei Tavoli nazionali per l'istituzione e l'avvio del nuovo Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) in fase di realizzazione e la cui operatività è prevista a partire dal 01/07/2017.
18 | 6.3 | FESR/FSE | Appalti pubblici: interventi di supporto per la soluzione di problematiche tecnico-amministrative e creazione sistema di condivisione | Dip. LLPP Sicurezza Urbana Polizia Locale e R.A.S.A. | 2015-12-31 | NO | SI | 78358.42 |  | Risorse nazionali | Risoluzione questioni operative attraverso il servizio di supporto giuridico, elaborazione di strumenti di supporto (capitolati), definizione dei prezzi di riferimento in materia di lavori pubblici e elaborazione dati statistici sugli appalti in Veneto, informazioni sulla normativa di riferimento e sulla relativa applicazione sul sito Internet regionale. | E' stata stimata la nuova data di completamento a dicembre 2016, a seguito di rilevazione da parte di ISMERI EUROPA con nota in data 13/04/2016. L'importo è dato dalla somma di € 39.586,56 (Prezziario 2014) e € 38.771,86 (Relazione appalti 2015). Il prezzario è stato esaminato dalla Commissione appalti, non appena costituita, per il parere di competenza in data 14/12/2016 e successivamente adottato dalla Giunta regionale con D.G.R./CR n. 50 in data 8 maggio 2017
19 | 6.3 | FESR/FSE | Sistema di valutazione interno del personale con collegamento degli obiettivi del personale alle performance dei PO. | Giunta regionale | 2016-12-31 | SI |  | costo 0 |  | costo 0 | Piano delle Performance 2017 (DGR n. 355 del 23/3/2017) | Ogni Area della Giunta Regionale ha provveduto per la prima volta, nei mesi di gennaio e febbraio 2017, ad allineare gli obiettivi presenti nel DEFR con quelli del ciclo delle performance dell’anno corrente
20 | 6.3 | FESR/FSE | Trasparenza e informazione delle Azioni dei PO e del loro progressivo stato di avanzamento. | AdG FESR - AdG FSE | 2016-02-03 | SI |  | costo € 82.960,00 |  | AT FESR | Per l'AdG FSE: Strategia di Comunicazione approvata nel CdS del 30/06/2015; Siti web regionali Per l'AdG FESR: approvazione della Strategia di Comunicazione e del Piano di Comunicazione 2016 da parte del CDS e della Giunta Regionale | Per la parte FSE, l'intervento è completato a costo 0. Per la parte FESR, l'intervento è completato. Il costo indicato si riferisce al FESR, impegno assunto su risorse AT 2007-2013 per € 29.036,00 e su AT 2014-2020 per € 53.924,00.
0 | Numero - numerazione sequenziale per identificare univocamente l'intervento. Inserire un numero sequenziale nuovo e non eventuali numeri presenti nel PRA originario, questi vanno se si vuole nella descrizione dell’intervento. Gli interventi devono corrispondere a quelli del precedente monitoraggio
1 | Tipo di intervento - precisare se nel PRA inseriti nel par. semplificazione (6.1), personale (6.2) o strumenti comuni (6.3). Riportare indicati uno dei tre codici (6.1, 6.2 e 6.3) senza ulteriori specifiche o numeri
2 | Fondo - indicare il fondo (FESR, FSE) specifico di riferimento, o se l'intervento è valido per entrambi i fondi indicare: FESR/FSE. Si ricorda che qui il fondo si riferisce al PO su cui interviene il miglioramento e non al fondo che finanzia l'intervento.
3 | Intervento - breve descrizione dell'intervento (non oltre 120 caratteri e deve essere riconoscibile rispetto a quanto indicato nel PRA). Non sono ammessi interventi che comprendono più sotto interventi o altre “nidificazioni”: a ogni riga deve corrispondere un solo intervento. In caso di assunzione di personale (nel tipo 6.2) precisare se si tratta di assunzione a "tempo determinato per anni n…" o a "tempo indeterminato".
4 | Responsabile – quale ufficio o amministrazione è responsabile dell'intervento. Anche se non indicato nel PRA iniziale, precisare ora il responsabile. Indicare chiaramente se si tratta dell'autorità di gestione, anche quando gli uffici dell'Adg sono responsabili ad altri uffici.
5 | Data completamento prevista – riportare la data di completamento dell'intervento prevista nel PRA (mm-aaaa). Se non indicata nel PRA iniziale, precisare ora la data attesa di completamento. in questa colonna vi devono essere solo date; nel caso di interventi “a partire da..” o “continuativi” indicare la data ipotizzata di avvio.
6 | Completato - indicare se completato alla data attuale (sì/no). Nella colonna vi devono essere solo sì o no, e non vi devono essere celle vuote.
7 | Avviato - nel caso non sia completato, precisare se l'intervento è stato attivato inserire unicamente: sì, no o % di completamento. NB: se l'intervento è completato non inserire informazioni, in quanto risulta avviato al 100% di default
8 | Costo - indicare il costo complessivo, previsto o sostenuto, dell'intervento in Euro, oppure indicare: a) "costo 0" quando non sono previsti esborsi finanziari: b) “nd” quando ancora non definito ma previsto un esborso finanziario. Non vi devono essere celle vuote e i costi devono essere in Euro e comprendere il costo totale (risorse EU+nazionali e IVA). Per il personale il costo da indicare è quello sostenuto, o che sarà sostenuto, dall’Amministrazione per gli stipendi nel programmato e non i costi sostenuti per la selezione del personale. Devono essere indicati i costi relativi allo specifico intervento e non i costi complessivi dell’AT, che includono anche quell’intervento.
9 | Finanziato con - Indicare con cosa è stato finanziato (AT FSE, AT FESR, OT11, solo risorse nazionali), oppure indicare: a) "costo 0" quando non sono previsti esborsi finanziari: b) “nd” quando ancora non individuata la fonte di finanziamento.
10 | Output - Una volta completato l’intervento precisare qui, in poche parole, il suo output principale. Se in colonna 6 vi è un "sì", allora è obbligatoria una breve descrizione di quanto realizzato. Altrimenti è facoltativo qui, o nel successivo campo 11, indicare output intermedi.
11 | Note e chiarimenti - sull'evoluzione dell'intervento (sintetici e quando utili). Qui possono anche essere chiariti brevemente lo stato di avanzamento e le problematiche dell' intervento

## Scheda 2 - Target sez.5
SCHEDA 2 - MONITORAGGIO TARGET PRA
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
N. | Target | Fondo | Data prevista di conseguimento | Unità di misura | Valore atteso target | Valore attuale target | Note e chiarimenti
| (descrizione) | (FESR, FSE o FESR/FSE) | (mm-aaaa) | (gg., mesi, %, realizzato si/no) | (sì oppure valore numerico) | (sì oppure valore numerico) | (descrizione)
1 | Informatizzazione del processo di acquisizione dei progetti, con eliminazione del supporto cartaceo | FESR FSE | 2017-06-01 | % | 100 | 94
2 | Gestione operativa e amministrativa dei progetti con modalità on-line | FESR FSE | 2017-06-01 | % | 100 | 88
3 | Riduzione dei tempi di pagamento ai beneficiari | FESR FSE | 2017-06-01 | gg | 90 | 96.26 | Colonna 6: Il dato si riferisce al FSE e rappresenta i tempi medi di pagamento ai beneficiari dalla data della fattura alla data del mandato di pagamento, calcolo effettuato con media troncata del 5% superiore e inferiore per escludere dall'analisi i dati estremi del set di dati. Per il FESR sono stati attivati i primi bandi ma al momento il target non è monitorabile.
4 | Riduzione dei tempi di valutazione dei progetti per la selezione delle proposte | FESR | 2017-06-01 | gg | 120 | nd | Sono stati attivati i primi bandi, ma al momento il target non è rilevante essendo minimo il dato numerico dei bandi chiusi per i quali si sottolinea, comunque, che il target raggiunto è al di sotto dei 120 giorni.
5 | Semplificazione delle procedure tramite adozione delle Linee guida di indirizzo procedurale | FESR | 2017-06-01 | realizzato sì/ no | sì | sì | Con DGR n. 2289 del 30.12.2016 è stato approvato il SIGECO delineando il sistema di gestione e controllo del POR FESR. Successivamente, con DGR n. 226 del 28.02.2016 è stato individuato l'OI per la gestione del POR FESR 2014-2020
6 | Valutazione dei progetti per la selezione delle proposte in media entro 40 giorni | FSE | 2017-06-01 | gg | 40 | 31.25
7 | Potenziamento della comunicazione per favorire la conoscenza degli strumenti operativi mediante specifiche campagne di informazione e sensibilizzazione | FSE | 2017-06-01 | realizzato sì/ no | sì | sì
8 | Semplificazione delle procedure tramite adozione di un Testo Unico dei beneficiari, del sistema delle unità di Costo Standard, del registro on-line | FSE | 2017-06-01 | realizzato sì/ no | sì | sì
Legenda
0 | Numero - numero sequenziale assegnato al target per facilitarne l'identificazione. Inserire un numero sequenziale nuovo e non eventuali numeri presenti nel PRA originario, questi vanno, se si vuole, nella descrizione dell’intervento
1 | Target - Breve descrizione del target (120 caratteri max.). Includere qui eventuale numerazione o codice esistente nel PRA. Non sono ammessi target che comprendono più sotto target o altre “nidificazioni”. Ad ogni riga deve corrispondere un target. Se nel PRA vi erano “sotto target” in questa casella riportare il target generale e poi quello specifico tante volte quanto sono i sotto-target. Inoltre, la descrizione del target deve comprendere anche la descrizione dell’eventuale indicatore che lo specifica, perché questa descrizione non deve essere riportata nei successivi campi 4 o 5.
2 | Fondo - Precisare se riferito solo a FSE, a FESR o a entrambi, in questo caso indicare FESR/FSE. Si ricorda che qui il fondo si riferisce al PO a cui si riferisce il target e non al fondo che finanzia ilr aggiungimento del target.
3 | Data - Tempo entro cui si intende conseguire il target. Anche nel caso in cui la data sia "due anni dall’approvazione del PRA" (tempo massimo per i target) si deve specificare la data.
4 | Unità di misura - indicare l'unità di misura del del target (p.e. gg., mesi, %, realizzato si/no). Non sono ammesse descrizioni ma unicamente indicazioni dell’unità di misura come indicato nella leggenda: gg., mesi, %, realizzato si/no. Altre osservazioni o chiarimenti vanno nel successivo campo 7.
5 | Valore atteso - indicare il valore atteso del target. Sono ammessi unicamente: a) sì (quando si tratta di compiere una azione) b) un valore numerico in tutti gli altri casi
6 | Valore obiettivo - Indicare il valore attuale del target (alla data del monitoraggio). Quando il valore attuale corrisponde a quello atteso si intende conseguito il target.
7 | Note e chiarimenti- Campo facoltativo per precisare eventuali problemi incontrati o chiarimenti utili alla comprensione del target

## Scheda 3 - Attività lanciate
SCHEDA 3 – ATTIVITA’ LANCIATE
FESR
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
N. | Procedura di attivazione (bandi emessi o linee di attività finanziate) | importo in Euro allocato | data avvio procedura di attivazione | asse prioritario | obiettivo specifico | macroprocesso - tipo di operazione | tipo di procedura di attivazione | responsabilità dell’azione | note e precisazioni
1 | Procedura negoziata tramite cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di elaborazione della Strategia di Comunicazione del POR FESR 2014-2020 | 53924 | 2015-06-15 | Asse 7 Assistenza Tecnica | migliorare e ottimizzare le attività di gestione e attuazione del PO | 2-acquisto di beni e servizi | 5 - Procedura negoziale | 1-titolarità diretta | Importo da ripartire nelle annualità 2016-2017-2018 al netto dell'annualità 2015 in quanto già pagata con fondi POR FESR 2007-2013
2 | Procedura di acquisto in economia mediante Mepa del servizio integrato per l'organizzazione del Comitato di Sorveglianza del Por Fesr 2014-2020 | 11468 | 2015-11-24 | Asse 7 Assistenza Tecnica | migliorare e ottimizzare le attività di gestione e attuazione del PO | 2-acquisto di beni e servizi | 5 - Procedura negoziale | 1-titolarità diretta | Importo annualità 2016
3 | Servizio di ideazione, progettazione e realizzazione del logo e dell'immagine coordinata del Por Fesr 2014-2020 | 13420 | 2015-11-30 | Asse 7 Assistenza Tecnica | migliorare e ottimizzare le attività di gestione e attuazione del PO | 2-acquisto di beni e servizi | 5 - Procedura negoziale | 1-titolarità diretta | Importo annualità 2016
4 | DGR 258/2016 - BANDO PUBBLICO per la selezione delle Aree urbane e per l'individuazione delle Autorità urbane - Comuni capoluogo | 0 | 2016-03-08 | VI - Sviluppo Urbano Sostenibile | OT 2, 4, 9 |  | 1-Bando | 2 - regia | La selezione ha avuto lo scopo di selezionare fino ad un massimo di 5 Aree urbane, composte dal Comune capoluogo (che fungerà da capofila e da Autorità urbana) e da minimo 2 e massimo 5 Comuni dell’hinterland formanti un’area omogenea. Attraverso il bando sono state selezionate 5 aree urbane costruite attorno alle città capoluogo di: Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona.
5 | DGR 259/2016 - Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse per l'individuazione delle Aree urbane e delle Autorità urbane Comuni "polo". | 0 | 2016-03-08 | VI - Sviluppo Urbano Sostenibile | OT 2, 4, 9 |  | 4 – Manifestazione di interesse | 2 - regia | La selezione ha avuto lo scopo di selezionare le potenziali Aree urbane appartenenti alla tipologia Comuni "polo". Attraverso l'Avviso sono state valutate le Aree candidate verificando la presenza dei requisiti minimi di ammissibilità richiesti. Sono state pre-selezionate tre Aree candidabili.
6 | Servizio per l'organizzazione eventi relativi alla promozione del POR FESR 2014-2020 | 72346 | 2016-05-05 | Asse 7 Assistenza Tecnica | migliorare e ottimizzare le attività di gestione e attuazione del PO | 2-acquisto di beni e servizi | 5 - Procedura negoziale | 1-titolarità diretta | Importo annualità 2016-2017
7 | DGR 319: Approvazione Accordo di Programma DGR 793: approvazione Convenzione Operativa | 40000000 | 24/03/2016 27/05/2016 | Asse 2 Agenda Digitale | Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda larga e ultra larga | 1-realizzazione di lavori pubblici | Altro. La Regione del Veneto ha siglato con il Mise l’ Accordo di Programma per la Banda Ultra Larga e la rispettiva Convenzione Operativa FESR per la Banda Ultra Larga, in linea con le indicazioni del “Piano Strategico della Banda Ultra Larga”, approvato dal Governo il 3 Marzo 2015. | 1-titolarità diretta | Contributo a fondo perduto. Il beneficiario è il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), tramite il soggetto attuatore in-house Infratel. I destinatari finali sono le imprese che operano nelle aree produttive del Veneto.
8 | DGR 827: Bando per l’erogazione di contributi alle start-up innovative | 5000000 | 2016-05-31 | Asse 1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione | Aumento dell’incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1- Bando | 2-regia | Modalità a sportello
9 | DGR 828: Bando per l'erogazione di contributi alle nuove imprese | 4500000 | 2016-05-31 | Asse 3 Competitività dei sistemi produttivi | Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1- Bando | 2-regia
10 | DGR 855: Bando per l'erogazione di contributi alle nuove imprese anche complementari al settore turistico | 1831780.48 | 2016-06-07 | Asse 3 Competitività dei sistemi produttivi | Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1- Bando | 2-regia | Incrementato di 231.780,48 con DGR n. 454 del 6 aprile 2017
11 | Servizio di ideazione e realizzazione di campagne promozionali del POR FESR 2014-2020 e dei relativi bandi di gara | 217770 | 2016-06-15 | Asse 7 Assistenza Tecnica | migliorare e ottimizzare le attività di gestione e attuazione del PO | 2-acquisto di beni e servizi | 5 - Procedura negoziale | 1-titolarità diretta | Importo ripartito nelle annualità 2016-2017
12 | DGR 955: Bando per l'erogazione di contributi alle nuove imprese culturali, creative e dello spettacolo | 1500000 | 2016-06-22 | Asse 3 Competitività dei sistemi produttivi | Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1- Bando | 2-regia
13 | DGR 1055: Avviso pubblico per il sostegno mediante procedura a sportello di interventi realizzati da enti locali per l’efficientamento energetico di edifici di proprietà pubblica a destinazione non residenziale. | 20000000 | 2016-06-29 | Asse 4 Sostenibilità energetica e qualità ambientale | Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili | 1-realizzazione di lavori pubblici | 3 – Avviso ad evidenza pubblica | 2-regia | Modalità a sportello
14 | DGR 1057: Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio | 12000000 | 2016-06-29 | Asse 5 Rischio sismico e idraulico | Riduzione del rischio sismico | 1-realizzazione di lavori pubblici | 1-Bando | 2-regia
15 | DGR 1058: Bando per l'erogazione di contributi alle nuove imprese naturalistiche | 1000000 | 2016-06-29 | Asse 3 Competitività dei sistemi produttivi | Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1- Bando | 2-regia
16 | DGR 1218/2016 - BANDO PUBBLICO per la selezione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) - Comuni Polo | 0 | 2016-07-26 | VI - Sviluppo Urbano Sostenibile | OT 2, 4, 9 | - | 1-Bando | 2 - regia | La selezione ha lo scopo di selezionare una Strategia Integrata di sviluppo urbano sostenibile (SISUS) tra le 3 aree candidate che hanno superato la selezione di cui alla DGR 259/2016.
17 | DGR 1219/2016 - AVVISO PUBBLICO PER INVITO a partecipare alla selezione delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) - Comuni capoluogo | 0 | 2016-07-26 | VI - Sviluppo Urbano Sostenibile | OT 2, 4, 9 | - | 3 – Avviso ad evidenza pubblica | 2 - regia | La selezione ha lo scopo di selezionare 5 Strategie Integrate di sviluppo urbano sostenibile (SISUS) delle 5 aree candidate che hanno superato la selezione di cui alla DGR 258/2016.
18 | DGR 1443/2016: Bando per l'erogazione di contributi alle imprese del settore commercio | 6000000 | 2016-09-15 | Asse 3 Competitività dei sistemi produttivi | Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1- Bando | 2-regia | Modalità a sportello Incrementato di 3.000.000 di risorse regionali in overbooking con DGR n. 92 del 31 gennaio 2017
19 | DGR 1444/2016: Bando per l'erogazione di contributi alle imprese del settore manifatturiero e dell'artigianato di servizi | 12000000 | 2016-09-15 | Asse 3 Competitività dei sistemi produttivi | Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1- Bando | 2-regia | Modalità a sportello Incrementato di 7.000.000 di risorse regionali in overbooking con DGR n. 93 del 31 gennaio 2017
20 | DGR 1581/2016: Bando pubblico a sostegno a progetti di ricerca alle imprese che prevedono l'impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico scientifici) presso le imprese stesse | 5000000 | 2016-10-10 | Asse 1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione | Incremento dell’attività di innovazione delle imprese | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1- Bando | 2-regia | Modalità a sportello
21 | DGR 1582/2016: Bando per aiuti ad investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. Settore Cultura | 3000000 | 2016-10-10 | Asse 3 Competitività dei sistemi produttivi | Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1- Bando | 2-regia | Procedure a graduatoria
22 | Servizio integrato per l’organizzazione del Comitato di Sorveglianza FESR del 15/12/2016 | 11834 | 2016-10-13 | Asse 7 Assistenza Tecnica | migliorare e ottimizzare le attività di gestione e attuazione del PO | 2-acquisto di beni e servizi | 5 - Procedura negoziale | 1-titolarità diretta | Importo annualità 2016
23 | DGR 2221/2016: Bando per il sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche - contributi alle imprese per lo sviluppo e il consolidamento di reti di imprese e/o club di prodotto | 1800000 | 2016-12-23 | Asse 3 Competitività dei sistemi produttivi | Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1- Bando | 2-regia | Procedure a graduatoria
24 | DGR 2222/2016: Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche - contributi alle imprese per investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico | 12000000 | 2016-12-23 | Asse 3 Competitività dei sistemi produttivi | Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1- Bando | 2-regia | Procedure a graduatoria
25 | Servizio integrato per organizzazione e realizzazione da un minimo di n. 10 sino ad un massimo di n. 20 Eventi | 140000 | 2016-12-30 | Asse 7 Assistenza Tecnica | migliorare e ottimizzare le attività di gestione e attuazione del PO | 2-acquisto di beni e servizi | 5 - Procedura negoziale | 1-titolarità diretta | Importo stanziato a bando. Da ripartire in sede d'impegno nelle annualità 2017 - 2018 - 2019
FSE
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
N. | Procedura di attivazione (bandi emessi o linee di attività finanziate) | importo in Euro allocato | data avvio procedura di attivazione | asse prioritario | obiettivo specifico | macroprocesso - tipo di operazione | tipo di procedura di attivazione | responsabilità dell’azione | note e precisazioni
1 | DGR 784: Aziende in rete nella formazione continua - Strumenti per la complessità delle imprese venete | 6959808.46 | 2015-05-14 | I - Occupabilità | 4 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia | DGR 784/15 Aziende in rete -modalità a sportello- Integrata con Dgr. n.1651/2015
2 | DGR 785: PIU' COMPETENTI, PIU' COMPETITIVE - La formazione continua per le aziende venete | 6165589.77 | 2015-05-14 | I - Occupabilità | 4 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia | Dgr 785/15 piu' competenti più competivive -modalità a sportello- integrata con Dgr. n. 1651/2015
3 | DGR 786: Borsalavoroveneto: sistema telematico integrato su istruzione, formazione e lavoro | 1019583.33 | 2015-05-14 | I - Occupabilità | 6 - Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso | 2 - acquisto di beni e servizi | Altro | 1-titolarità diretta | affidamento in house
4 | DGR 787: Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di disoccupazione | 2500000 | 2015-05-14 | I - Occupabilità | 4 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia | modalità a sportello
5 | DGR 840: Interventi di politiche attive | 10000000 | 2015-06-29 | II - Inclusione sociale | 8 - Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, delle persone maggiormente vulnerabili | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia | DGR 840/15 - Interventi di POLITICA ATTIVA con modalità a sportello - ANNO 2015 (integrata con DGR 2021/2015 + Integrata con Dgr 555/2016)
6 | DGR 870: Alternanza Scuola - Lavoro - Itinerari di conoscenze | 2000000 | 2015-07-13 | III - Istruzione e Formazione | 11 - Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia | Riapertura termini per la presentazione dei progetti DRG n. 2128 del 30/12/2015
7 | DGR 876: Percorsi triennali di istruzione e formazione 2015/2016 - Terzo anno comparti vari e comparto edilizia | 22750000 | 2015-07-13 | III - Istruzione e Formazione | 10 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia
8 | DGR 877: Percorsi triennali di istruzione e formazione 2015/2016 - Terzo anno servizi del benessere | 4950000 | 2015-07-13 | III - Istruzione e Formazione | 10 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia
9 | DGR 982: ISTITUTI TECNICI SUPERIORI - TRIENNIO 2013-2015 | 557016.73 | 2015-08-04 | III - Istruzione e Formazione | 11 - Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica professionale | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia
10 | DGR 1028: Tecnico del restauro dei i beni culturali | 2500000 | 2015-08-04 | I - Occupabilità | 1 - Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia
11 | DGR 1358: Work experience | 24000000 | 2015-10-09 | I - Occupabilità | 1 - Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia | DGR 1867/2016 Stanziamento aggiuntivo 8.000.000 di risorse finanziare, apertura di quattro nuovi sportelli .DGR 1358/2015: WORK EXPERIENCE - con modalità a sportello. (Integrata da DGR 2020/2015 e integrata da DGR 554/16 che elimina l'importo massimo per sportello.)
12 | DGR 1842: BANDO DI RIQUALIFICAZIONE E OUTPLACEMENT per lavoratori a rischio di disoccupazione ANNO 2016 | 3000000 | 2015-12-09 | I - Occupabilità | 4. Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia | DGR 1438 del 15/09/2016 stanziamento di ulteriori Euro 1.000.000,00- modalità a sportello (integrata dalla DGR 492/16 che amplia la platea di destinatari delle azioni progettuali)
13 | DGR 2121: ASSEGNI DI RICERCA | 3500000 | 2015-12-30 | I - Occupabilità | 2-Aumentare l'occupazione dei giovani | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia
14 | DGR 37/16 Aziende in rete nella formazione continua - Strumenti per la competitività delle imprese venete - Anno 2016 - Apertura di sportelli per la realizzazione di progetti complessi per lo sviluppo delle imprese venete | 5000000 | 2016-01-19 | I - Occupabilità | 4. Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia | modalità a sportello
15 | DGR 38/16 PIU' COMPETENTI PIU' COMPETITIVE-La formazione continua per le aziende venete - Modalità a sportello - Anno 2016 - Previsione di ulteriori sportelli per la realizzazione di progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete | 5000000 | 2016-01-19 | I - Occupabilità | 4. Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia | modalità a sportello (integrata dalla DGR 492/16 che amplia la platea di destinatari delle azioni progettuali)
16 | 148/16 MOVE 2.0 | 5160980 | 2016-02-16 | III - Istruzione e Formazione | 11. Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica professionale | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia
17 | 254/16 Pari opportunità nel lavoro che cambia - Investiamo nell'occupazione femminile - Anno 2016 | 5000000 | 2016-03-08 | I - Occupabilità | 3. Aumentare l'occupazione femminile | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia
18 | 255/16 Progetti formativi per lo sviluppo di politiche regionali integrative a supporto del sistema turistico in attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e le Associazioni di categoria del settore, sottoscritto in data 2 febbraio 2016, e in sinergia con il FESR - Progetti per DISOCCUPATI | 1000000 | 2016-03-08 | I - Occupabilità | 1 - Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia
19 | DGR 255/16 Progetti formativi per lo sviluppo di politiche regionali integrative a supporto del sistema turistico in attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e le Associazioni di categoria del settore, sottoscritto in data 2 febbraio 2016, e in sinergia con il FESR - Progetti per OCCUPATI | 1000000 | 2016-03-08 | I - Occupabilità | 4. Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia
20 | DGR 316/16 - AZIONI INTEGRATE DI COESIONE TERRITORIALE (AICT) PER L'INSERIMENTO E IL REINSERIMENTO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - ANNO 2016 | 5000000 | 2016-03-15 | II - Inclusione sociale | 7.riduzione della poverta, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia
21 | DGR 681/2016: GARANZIA ADULTI Anno 2016. | 7000000 | 2016-05-17 | II - Inclusione sociale | 8 - Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, delle persone maggiormente vulnerabili | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia
22 | DGR 682/2016: PERCORSI DI MOBILITA' FORMATIVA TRANSNAZIONALE E INTERREGIONALE - Anno 2016 | 1000000 | 2016-05-17 | II - Inclusione sociale | 8 - Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, delle persone maggiormente vulnerabili | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia | modalità a sportello
23 | DGR 697/2016 Interventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere - anno 2016 | 4790000 | 2016-05-17 | III - Istruzione e Formazione | 10 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia
24 | DGR 698/2016 Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edlizia - anno 2016 | 22640000 | 2016-05-17 | III - Istruzione e Formazione | 10 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia
25 | DGR 778/2016 ISTITUTI TECNICI SUPERIORI - TRIENNIO 2016-2018 | 1500000 | 2016-05-27 | III - Istruzione e Formazione | 11 - Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia
26 | DGR 823/2016 F.A.R.E. - Favorire l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego - Realizzare eccellenze | 5000000 | 2016-05-31 | I - Occupabilità | 1 - Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia | modalità a sportello
27 | DGR 948/2016 RESPONSABILMENTE - PERCORSI RSI - ANNO 2016 | 5000000 | 2016-06-22 | II - Inclusione sociale | 9- Rafforzamento dell'economia sociale | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia
28 | Dgr 949/2016 SETTORE RESTAURO ANNO 2016 | 2500000 | 2016-06-22 | I - Occupabilità | 1 - Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia
29 | DGR 1048/2016: INTERVENTI DI FORMAZIONE A QUALIFICA PER ADULTI | 5787874 | 2016-06-29 | III - Istruzione e Formazione | 10 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia | stanziamento aggiuntivo con DGR 1407 del 09/09/2016 Euro 787.874,00
30 | DGR 1126 Elaborazione dei piani esecutivi per il miglioramento dei servizi offerti dagli Uffici Giudiziari | 50000 | 2016-06-29 | IV Capacità Istituzionale | 14 -Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema giudiziario | 2 - acquisto di beni e servizi | Altro | 1-titolarità diretta
31 | Dgr 1127/2016 ASSE I OCCUPABILITÀ IN SINERGIA CON IL FESR - LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEL SETTORE DELL'OCCHIALERIA | 337500 | 2016-06-29 | I - Occupabilità | 1 - Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia | Gli interventi 31 e 32, pur avendo una procedura di attivazione unica, fanno riferimento a priorità di investimento diverse ed obiettivi specifici diversi.
32 | Dgr 1127/2016 ASSE I OCCUPABILITÀ IN SINERGIA CON IL FESR - LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEL SETTORE DELL'OCCHIALERIA | 337500 | 2016-06-29 | I - Occupabilità | 4. Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia | Gli interventi 31 e 32, pur avendo una procedura di attivazione unica, fanno riferimento a priorità di investimento diverse ed obiettivi specifici diversi.
33 | Dgr 1256/2016 -LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEL SETTORE PRIMARIO | 1000000 | 2016-08-01 | I - Occupabilità | 4. Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia
34 | Dgr n. 1284/2016 L’IMPRESA FUTURA TRA INTERNAZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE | 20000000 | 2016-08-09 | I - Occupabilità | 4. Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia | modalità a sportello
35 | Dgr n. 1285/2016 V.A.L.O.R.E Interventi per il passaggio generazionale e per la valorizzazione del capitale aziendale | 5000000 | 2016-08-09 | I - Occupabilità | 5. Aumentare l’occupazione dei lavoratori anziani e favorire l’invecchiamento attivo e la solidarietà tra generazioni | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia
36 | DGR 1866/2016 del -Approvazione Avviso pubblico “Move 4.0” progetti di formazione linguistica | 5200000 | 25/11/2016 | III - Istruzione e Formazione | 11. Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica professionale | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia
37 | DGR 1913/2016 del Fuori dall’aula – azione di sistema per l’alternanza scuola-lavoro”. | 400000 | 2016-11-29 | III - Istruzione e Formazione | 10 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia
38 | Dgr 1914/2016 “Move in Alternanza” | 1500000 | 29/11/2016 | III - Istruzione e Formazione | 11 - Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia
39 | Dgr 2216/16 La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda | 4500000 | 2016-12-23 | I – Occupabilità | 2-Aumentare l'occupazione dei giovani | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 4 - regia
40 | Dgr 2288/16 Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di disoccupazione | 2000000 | 2016-12-30 | I – Occupabilità | 4 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 4 - regia | modalita a sportello
41 | Dgr n 311 -Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva | 8000000 | 2017-03-14 | II - Inclusione sociale | 8 - Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, delle persone maggiormente vulnerabili | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 4 - regia
42 | Dgr 578 "#SognaStudiaCrea - Persone e competenze al centro della trasformazione. Giotto a bottega da Cimabue - Linea 1 Giovani". | 3000000 | 2017-04-28 | I – Occupabilità | 8 - Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, delle persone maggiormente vulnerabili | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 4 - regia | modalità a sportello bando bubblicato sul (BUR N. 43 del 05/05/2017)
43 | Dgr 580 -"Cultura come investimento" | 1000000 | 2017-04-28 | IV Capacità Istituzionale | 15 - Miglioramento delle prestazione della PA | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 4 - regia | bando pubblicato sul (BUR N. 43 del 05/05/2017)
Legenda
0 | n.sequenziale della procedura di attivazione - (es.: bando, circolare, avviso ad evidenza pubblica, ecc..) avviata
1 | Tipo di attività -inserire una breve descrizione (max.160 caratteri) della procedura di attivazione avviata
2 | importo in Euro allocato per la procedura di attivazione avviata (importo a base d'asta o come disponibilità finanziaria, se ancora non contrattualizzato)
3 | data avvio procedura di attivazione
4 | asse prioritario del PO
5 | obiettivo specifico del PO
6 | macroprocesso - tipo di operazione (1-realizzazione di lavori pubblici, 2-acquisto di beni e servizi, 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari; 4 - Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia) a cui si riferisce l'intervento
7 | tipo di procedura di attivazione (1-Bando; 2 – Circolare; 3 – Avviso ad evidenza pubblica; 4 – Manifestazione di interesse; 5 - Procedura negoziale; 6 – Individuazione diretta nel programma) a cui si riferisce l'intervento
8 | responsabilità procedura di attivazione: 1-titolarità diretta; 2 - regia
9 | note e precisazioni, ove utile. In particolare, precisare il tipo di selezione che si opera (a sportello, negoziale, in due fasi, ecc..)
NOTA BENE
Per la definizione di procedura di attivazione e dei successivi campi richiamati (data avvio, tipo di operazione, tipo di procedura di attivazione) si può far riferimento al Protocollo unico di colloquio del Monitoraggio unitario progetti - versione 1.2 - nov. 2015).

## Scheda 4 - Target all. C - OOPP
SCHEDA 4 - MONITORAGGIO TARGET ALLEGATO C PER INTERVENTI IN OPERE PUBBLICHE
FASI DELLA PROCEDURA |  |  | Interventi 2014-2020 | [5 empty] | NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA
Codici | PROSPETTO MONITORAGGIO PRA PER OPERE PUBBLICHE | Unità di misura | 1 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' ( Mobilità ciclistica) - Fondo FESR n. 2 |  | 2 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (bando Piccoli Comuni) - Fondo FESR n. 3 |  | (aggiungere sino a completare i bandi o le linee di attività attivate in base ai criteri riportati cfr. nota A)
|  |  | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3
P1 | Programmazione (solo per i progetti a regia) | TOTALE | 268 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0
P1.1 | lavori preparatori: dalla decisione di attivare l'intervento (verifica disponibilità finanziaria, approvazione schede attuative, ecc..) all’atto di approvazione dell’avviso pubblico per la selezione dei Beneficiari | gg | 204 | 90 |  |  |  |  | calcolo fatto da DGR presa d'atto POR 01/09/2015 a data DGR approvazione accordo di programma
P1.2 | dall’atto di approvazione dell’avviso pubblico alla chiusura dei termini per la ricezione proposte progettuali | gg | 64 | 120 |  |  |  |  | da DGR approvazione accordo a DGR approvazione convenzione operativa
P2 | Selezione delle operazioni (solo per i progetti a regia) | TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P2.1 | dalla chiusura dei termini per la ricezione delle proposte progettuali alla pubblicazione della graduatoria | gg
P2.2 | dalla pubblicazione della graduatoria alla sottoscrizione delle convenzioni | gg
P3 | Selezione dell’aggiudicatario, esecuzione, controllo e rendicontazione |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P3.1 | Attuazione | Totale
P3.1.1 | dalla sottoscrizione della convenzione (per gli interventi a regia) o dalla decisione di attivare l’intervento (per gli interventi a titolarità) al completamento progettazione esecutiva | gg
P3.1.2 | dal completamento progettazione esecutiva (ottenimento autorizzazioni, predisposizione del disciplinare di gara per l'esecuzione lavori, pubblicazione del bando di gara per la realizzazione dei lavori) alla chiusura dei termini per la ricezione delle offerte | gg
P3.1.3 | dalla chiusura dei termini per la ricezione delle offerte all’aggiudicazione definitiva | gg
P3.1.4 | dalla aggiudicazione definitiva all’avvio lavori | gg
P3.1.5 | dall'avvio lavori alla chiusura del lavori (fase esecuzione lavori) | gg
P3.2 | Controllo e rendicontazione | Durata max.
P.3.2.1 | dalla richiesta di anticipo al mandato di pagamento dell'anticipo | gg
P3.2.2 | dalla richiesta di SAL - al mandato di pagamento del SAL | gg
P3.2.3 | dalla richiesta di saldo al mandato di pagamento del saldo | gg
P3.3 | Monitoraggio
P3.3.1 | Tempi medi tra la verifica circa la completezza dei dati di monitoraggio e l’inserimento degli stessi nel sistema di monitoraggio | gg
N. progetti esaminati:
% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%)
ALTRE NOTE
Leggenda
0 | BANDI O LINEE DI ATTIVITA' - inserire il nome del bando o della linea di attività monitorati, specificando tra parentesi il fondo di riferimento e il numero attribuito nella precedente scheda 3
1 | Valori effettivi - indicare i tempi impiegati per completare la fase della procedura indicata nella colonna B
2 | Target PRA - riportare i target presenti nel PRA adottato
3 | NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA - riportare sintetici commenti relativi al conseguimento o meno dei target PRA. Gli scostamenti in negativo rispetto ai target PRA devono essere giustificati nella sezione conclusiva del "rapporto di monitoraggio"
NOTA BENE
A) riportare bandi o attività unicamente superiori a 2.000.000 di Euro (2 Meuro) e bandi o attività di valore inferiore ma che ricoprono un fondamentale ruolo strategico per il PO
B) se si vuole una migliore corrispondenza delle fasi procedurali utilizzate nella scheda C del PRA con quelle presenti è possibile inserire fasi specifiche all'interno di quelle qui proposte inserendo una o più righe. Il valore effettivo delle fasi qui proposte dve comunque essere mantenuto e le nuove fasi rappresentaranno un "di cui" di queste.
C) si suggerisce vivamente di inserire tutte le principali linee di attività anche quando non previste dal PRA, così di dare piena visibilità dell'efficienza amministrativa conseguita. In questo caso la colonna 2 dovrà essere lasciata vuota.

## Sch. 5 FESR Target all.C -Altri
SCHEDA 5 - MONITORAGGIO TARGET ALLEGATO C PER INTERVENTI IN AIUTI DI STATO ED ACQUISTO BENI E SERVIZI
FASI DELLA PROCEDURA |  |  | Interventi 2014-2020 | [8 empty] | NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA
Codici | PROSPETTO MONITORAGGIO PRA PER EROGAZIOEN DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI ED ACQUISTO BENI SERVIZI | Unità di misura | 0 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) - Fondo FESR n. 9 Sub-Azione A |  | 1 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) - Fondo FESR n.21 Sub-Azione C |  | 2 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) - Fondo FESR n…- |  | 3 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) - Fondo FESR n…- |  | (aggiungere sino a completare i bandi o le linee di attività attivate in base ai criteri riportati cfr. nota A)
|  |  | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 3
P1 | Programmazione (per le concessione incentivi, procedure di acquisizione beni e servizi progetti a regia) | TOTALE
P1.1 | lavori preparatori: dalla decisione di attivare l'intervento (verifica disponibilità finanziaria, approvazione schede attuative, ecc..) all’atto di approvazione dell’avviso pubblico per la selezione dei Beneficiari o destinatari (es.: in caso di voucher alla persona) | gg | 118 | 129 | 130 | 129 | [5 empty] | RIF. Interv.9: dalla data del CdiS (03/02/2016) dove sono stati approvati i criteri di selezione RIF.Interv. 21: dalla data di approvazione del bando dell'Azione 351 Sub A
P1.2 | dall’atto di approvazione dell’avviso pubblico alla chiusura dei termini per la ricezione proposte progettuali o domande di partecipazione | gg | 50 | 60 | 55 | 180
P2 | Selezione delle operazioni (per le concessione incentivi, procedure di acquisizione beni e servizi progetti a regia) | TOTALE
P2.1 | dalla chiusura dei termini per la ricezione delle proposte progettuali o domande di partecipazione alla pubblicazione della graduatoria | gg | 116 | 120 | 113 | 120
P2.2 | dalla pubblicazione della graduatoria alla sottoscrizione delle convenzioni | gg | [9 empty] | Fondo Fesr n. 9 Sub Az. A. Dato non monitorabile in quanto intervento non a regia né a titolarità
P3 | Selezione dell’aggiudicatario, esecuzione, controllo e rendicontazione (solo per le procedure di acquisizione beni e servizi a titolarità ed a regia)
P3.1 | Attuazione | [10 empty] | Fondo Fesr n. 9 Sub Az. A. Dato non monitorabile in quanto intervento non a regia né a titolarità
P3.1.1 | dalla sottoscrizione della convenzione (per gli interventi a regia) o dalla decisione di attivare l’intervento (per gli interventi a titolarità) alla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte | gg | [9 empty] | Fondo Fesr n. 9 Sub Az. A. Dato non monitorabile in quanto intervento non a regia né a titolarità
P3.1.2 | dalla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte all’aggiudicazione definitiva | gg | [9 empty] | Fondo Fesr n. 9 Sub Az. A. Dato non monitorabile in quanto intervento non a regia né a titolarità
P3.1.3 | dalla aggiudicazione definitiva all’avvio del servizio /acquisizione del bene | gg | [9 empty] | Fondo Fesr n. 9 Sub Az. A. Dato non monitorabile in quanto intervento non a regia né a titolarità
P3.2 | Controllo e rendicontazione | Durata max.
P.3.2.1 | dalla richiesta di anticipo al mandato di pagamento dell'anticipo | gg
P3.2.2 | dalla richiesta di SAL - al mandato di pagamento del SAL | gg
P3.2.3 | dalla richiesta di saldo al mandato di pagamento del saldo | gg
P3.3 | Monitoraggio
P3.3.1 | Tempi medi tra la verifica circa la completezza dei dati di monitoraggio e l’inserimento degli stessi nel sistema di monitoraggio | gg
N. progetti esaminati:
% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%)
ALTRE NOTE
Leggenda
0 | BANDI O LINEE DI ATTIVITA' - inserire il nome del bando o della linea di attività monitorati, specificando tra parentesi il fondo di riferimento e il numero attribuito nella precedente scheda 3
1 | Valori effettivi - indicare i tempi impiegati per completare la fase della procedura indicata nella colonna B
2 | Target PRA - riportare i target presenti nel PRA adottato
3 | NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA - riportare sintetici commenti relativi al conseguimento o meno dei target PRA. Gli scostamenti in negativo rispetto ai target PRA devono essere giustificati nella sezione conclusiva del "rapporto di monitoraggio"
NOTA BENE
A) Nel caso del FESR riportare bandi o attività unicamente superiori a 2.000.000 di Euro (2 Meuro) e bandi o attività di valore inferiore ma che ricoprono un fondamentale ruolo strategico per il PO
B) se si vuole una migliore corrispondenza delle fasi procedurali utilizzate nella scheda C del PRA con quelle rpesenti è possibile inserire fasi specifiche all'interno di quelle qui proposte inserendo una o più righe. Il valore effettivo delle fasi qui proposte dve comunque essere mantenuto e le nuove fasi rappresentaranno un "di cui" di queste.
C) si suggerisce vivamente di inserire tutte le principali linee di attività anche quando non previste dal PRA, così di dare piena visibilità dell'efficienza amministrativa conseguita. In questo caso la colonna 2 dovrà essere lasciata vuota.

## Sch. 5 FSE Target all.C -Altri
SCHEDA 5 - MONITORAGGIO TARGET ALLEGATO C PER INTERVENTI IN AIUTI DI STATO ED ACQUISTO BENI E SERVIZI
FASI DELLA PROCEDURA |  |  | Interventi 2014-2020
Codici | PROSPETTO MONITORAGGIO PRA PER EROGAZIOEN DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI ED ACQUISTO BENI SERVIZI | Unità di misura | 0 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 784 |  | 1 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 785 |  | 2 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 786 |  | 3 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 787 |  | 4 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 840 |  | 5 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 870 |  | 6 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 876 |  | 7 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 877 |  | 8 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 982 |  | 9 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 1028 |  | 10 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 1358 |  | 11-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 1842 |  | 12-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 2121 |  | 13-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 37/16 |  | 14-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 38/16 |  | 15-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 148/16 |  | 16-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 254/16 |  | 17-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 255/16 |  | 18-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 255/16 |  | 19-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 316/16 |  | 20-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE 681/2016 |  | 21-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 682/16 |  | 22-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 697/16 |  | 23-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 698/16 |  | 24-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 778/16 |  | 25-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 823/16 |  | 26-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 948/16 |  | 27-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 949/16 |  | 28-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 1048/16 |  | 29-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 1126/16 |  | 30-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 1127/16 |  | 31-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 1127/16 |  | 32-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 1256/16 |  | 33-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 1284/16 |  | 34-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 1285/16 |  | 35-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 1866/16 |  | 36-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 1913/16 |  | 37-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 1914/16 |  | 38-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 2216/16 |  | 39-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 2288/16 |  | 40-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 311/17 |  | 41-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 578/17 |  | 42-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 580/17 |  | (aggiungere sino a completare i bandi o le linee di attività attivate in base ai criteri riportati cfr. nota A) e B)
|  |  | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
P1 | Programmazione (per le concessione incentivi, procedure di acquisizione beni e servizi progetti a regia) | TOTALE | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 30.69 | 33 | 31 | 33 | 31.1 | 33 | 32.09 | 33 | 30 | 33
P1.1 | lavori preparatori: dalla decisione di attivare l'intervento (verifica disponibilità finanziaria, approvazione schede attuative, ecc..) all’atto di approvazione dell’avviso pubblico per la selezione dei Beneficiari o destinatari (es.: in caso di voucher alla persona) | gg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
P1.2 | dall’atto di approvazione dell’avviso pubblico alla chiusura dei termini per la ricezione proposte progettuali o domande di partecipazione | gg | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0.69 | 3 | 1 | 3 | 1.1 | 3 | 2.09 | 3 | 0 | 3
P2 | Selezione delle operazioni (per le concessione incentivi, procedure di acquisizione beni e servizi progetti a regia) | TOTALE | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 53.2 | 55 | 30 | 55 | 47.78 | 55 |  |  | 27 | 55
P2.1 | P2.1 dalla chiusura dei termini per la ricezione delle proposte progettuali o domande di partecipazione alla pubblicazione della graduatoria | gg | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 | 18 | 40 | 32 | 40 |  |  | 15 | 40
P2.2 | P2.2 dalla pubblicazione della graduatoria alla sottoscrizione delle convenzioni | gg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.2 | 15 | 12 | 15 | 15.78 | 15 |  |  | 12 | 15
P3 | Selezione dell’aggiudicatario, esecuzione, controllo e rendicontazione (solo per le procedure di acquisizione beni e servizi a titolarità ed a regia) |  | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255 | 184 | 255
P3.1 | Attuazione
P3.1.1 | dalla sottoscrizione della convenzione (per gli interventi a regia) o dalla decisione di attivare l’intervento (per gli interventi a titolarità) alla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte | gg | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP
P3.1.2 | dalla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte all’aggiudicazione definitiva | gg | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P3.1.3 | dalla aggiudicazione definitiva all’avvio del servizio /acquisizione del bene | gg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P3.2 | Controllo e rendicontazione | Durata max.
P.3.2.1 | dalla richiesta di anticipo al mandato di pagamento dell'anticipo | gg | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90
P3.2.2 | dalla richiesta di SAL - al mandato di pagamento del SAL | gg | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP
P3.2.3 | dalla richiesta di saldo al mandato di pagamento del saldo | gg | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90
P3.3 | Monitoraggio
P3.3.1 | Tempi medi tra la verifica circa la completezza dei dati di monitoraggio e l’inserimento degli stessi nel sistema di monitoraggio | gg | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20
N. progetti esaminati:
% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%)
ALTRE NOTE
Leggenda
0 | BANDI O LINEE DI ATTIVITA' - inserire il nome del bando o della linea di attività monitorati, specificando tra parentesi il fondo di riferimento e il numero attribuito nella precedente scheda 3
1 | Valori effettivi - indicare i tempi impiegati per completare la fase della procedura indicata nella colonna B
2 | Target PRA - riportare i target presenti nel PRA adottato
3 | NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA - riportare sintetici commenti relativi al conseguimento o meno dei target PRA. Gli scostamenti in negativo rispetto ai target PRA devono essere giustificati nella sezione conclusiva del "rapporto di monitoraggio"
NOTA BENE
A) Nel caso del FSE riportare bandi o attivata unicamente superiori a 200.000 di Euro (0,2 Meuro) e bandi o attività di valore inferiore ma che ricoprono un fondamentale ruolo strategico per il PO
B) Nel caso del FESR riportare bandi o attività unicamente superiori a 2.000.000 di Euro (2 Meuro) e bandi o attività di valore inferiore ma che ricoprono un fondamentale ruolo strategico per il PO
C) se si vuole una migliore corrispondenza delle fasi procedurali utilizzate nella scheda C del PRA con quelle rpesenti è possibile inserire fasi specifiche all'interno di quelle qui proposte inserendo una o più righe. Il valore effettivo delle fasi qui proposte dve comunque essere mantenuto e le nuove fasi rappresentaranno un "di cui" di queste.
D) si suggerisce vivamente di inserire tutte le principali linee di attività anche quando non previste dal PRA, così di dare piena visibilità dell'efficienza amministrativa conseguita. In questo caso la colonna 2 dovrà essere lasciata vuota.