SPECIFICHE TECNICHE PER LA RENDICONTAZIONE E IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DA PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI

Interventi sul patrimonio pubblico lett. a), b) e d) art. 25 comma 2 D. Lgs. n. 1/2018

PREMESSE

Le specifiche tecniche di seguito rappresentate si rendono necessarie al fine della gestione delle residue risorse stanziate per il contesto critico in oggetto trasferite sul Bilancio regionale, ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 943 del 09/11/2022, in conseguenza della cessazione dell’operatività della Contabilità Speciale n. 6249.

Le disposizioni di cui alle presenti specifiche tecniche si applicano agli interventi sul patrimonio pubblico già programmati ed autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile nell’ambito dell’emergenza in argomento, rientranti in specifiche pianificazioni approvate e finanziate con specifici provvedimenti del Commissario ex O.C.D.P.C. n. 704/2020 ovvero del Soggetto responsabile ex O.C.D.P.C. n. 943/2022, riconducibili alle tipologie di cui all’art. 25 comma 2 del Decreto Legislativo n. 1/2018 (cd. “Codice di Protezione Civile”), di seguito rappresentate:

- lett. a) - “Organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento”.

- lett. b) - “Ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea”.

- lett. d) – “Realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connessi all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti”.

Come previsto dall’art. 1 comma 6 della O.C.D.P.C. n. 704/2020, le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 della medesima Ordinanza, previa rendicontazione delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con la situazione di emergenza in argomento. Possono inoltre essere erogate, su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

Le funzioni assegnate ai soggetti attuatori di specifici interventi, beneficiari di contributi ai sensi di appositi provvedimenti di finanziamento (Ordinanze Commissariali o Decreti del Soggetto responsabile), vengono integrate, qualora non già previste tra quelle originariamente attribuite, con le fasi di pagamento dei titoli di spesa e rendicontazione delle relative spese sostenute, come sinteticamente sotto riportato (con eventuale esclusione delle attività relative alla progettazione qualora non prevista):

- progettazione;

- approvazione dei progetti;

- affidamento/appalto;

- sottoscrizione del contratto;

- esecuzione degli interventi;

- liquidazione fatture;

- pagamento;

- rendicontazione.

La richiesta di erogazione, da parte dei soggetti attuatori interessati, delle risorse finanziarie assegnate per la realizzazione degli interventi di propria competenza, può avvenire con le seguenti modalità:

- Istanza di rimborso: il Soggetto Attuatore, dopo aver sostenuto le spese, presenta domanda di rimborso in un’unica soluzione o in più tranche seguite da una richiesta di saldo finale;

- Istanza di acconto: il Soggetto Attuatore, per interventi singolarmente finanziati con importi maggiori di euro 50.000,00 in ragione di necessità di cassa, può richiedere in alternativa:

  - un primo acconto del 50% se lo stato di attuazione della spesa o dell’opera risulta almeno nello stato di attuazione “avviato”(*);

  - un secondo acconto del 40% ad avvenuta spesa di almeno l’80% del primo acconto;

  - il saldo finale (per un massimo pari al residuo del 10%) che, tuttavia, può essere richiesto solo a rimborso di quanto effettivamente pagato. In tal caso è necessario riferirsi alle istruzioni e alla documentazione di cui alle istanze di rimborso (a saldo).

(*) Si intende “avviato” un intervento in fase di progettazione (con incarico esterno o interno), di svolgimento gara d'appalto, di affidamento/aggiudicazione appalto o di stipula contratto.

Nelle pagine seguenti vengono indicate le modalità e la documentazione richiesta per le due tipologie di istanza sopraccitate, da trasmettere alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, finalizzate alla rendicontazione delle somme pagate per SPESE e OPERE, per la successiva erogazione da parte della medesima struttura regionale, previa adeguata istruttoria, delle somme richieste in acconto o a rimborso.

CONDIZIONI GENERALI

Con riferimento ad entrambe le tipologie di SPESE e OPERE si specifica che:

- gli interventi programmati sono finanziati con le risorse stanziate per il contesto critico in argomento, ora disponibili sul bilancio regionale a seguito della cessata operatività della contabilità speciale n. 6249;

- la gestione delle risorse a valere sul bilancio regionale comporterà, da parte della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, la necessaria assunzione di specifici impegni di spesa a favore dei singoli beneficiari. Le richieste di pagamento potranno quindi essere evase solo subordinatamente alla predisposizione del relativo decreto di impegno una volta acquisita l’effettiva disponibilità dei capitoli di spesa appositamente istituiti. L’erogazione delle somme richieste in pagamento, seguirà procedure e tempistiche previste dall’ordinamento contabile regionale;

- l’importo massimo che potrà essere riconosciuto al Soggetto Attuatore per ogni intervento finanziato corrisponde al contributo originariamente assegnato riportato nello specifico allegato dei provvedimenti di finanziamento (Ordinanze Commissariali o Decreti del Soggetto responsabile) e ciò anche qualora siano rendicontate somme superiori. Viceversa, nel caso in cui siano rendicontate somme inferiori, il finanziamento verrà conseguentemente ridotto nella misura rendicontata;

- in caso di impossibilità a rendicontare, il Soggetto Attuatore dovrà predisporre il relativo atto di rinuncia al finanziamento, con l’indicazione delle motivazioni, al fine di consentire la predisposizione del provvedimento di accertamento dell’economia in capo alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale;

- il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, subordinatamente alle verifiche di completezza della documentazione pervenuta, provvederà all’erogazione delle somme richieste a rimborso o acconto riservandosi, inoltre, la possibilità di effettuare specifici controlli e/o richieste in merito alla documentazione in possesso degli Enti, attestante le spese sostenute connesse alle attività effettuate per il superamento del contesto critico in argomento.

ISTANZA DI RIMBORSO

SPESE – Per la rendicontazione delle spese sostenute, finalizzata al rimborso in unica soluzione ovvero per tranche con conseguente richiesta di liquidazione del saldo, dovrà essere trasmessa alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale apposita nota protocollata conforme alle seguenti specifiche:

- Oggetto: “Istanza di rimborso O.C.D.P.C. n. 704/2020 – Rendicontazione finale Intervento (ovvero a seconda del caso: Rendicontazione I tranche intervento – Rendicontazione II tranche intervento - ……; Rendicontazione Saldo intervento) –  Soggetto Attuatore XXXX”;

- Invio della nota all’indirizzo PEC protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it;

- Contenuto minimo della nota:

- riferimenti identificativi dell’intervento in questione (codice, descrizione, ecc.);

- riepilogo di eventuali precedenti rendicontazioni (in caso richiesta saldo o tranche diversa dalla prima);

- elenco allegati alla nota.

La nota protocollata dovrà essere corredata dai seguenti allegati:

- Atto formale(**) (determinazione dirigenziale o altro atto), dal quale si evinca l’attestazione e l’approvazione della spesa sostenuta, nonché la liquidazione della stessa. L’atto in questione, oltre a riepilogare l’attività svolta e la documentazione riconducibile all’intervento, dovrà attestare al suo interno:

- l’indicazione dell’eventuale sussistenza e la relativa quantificazione di altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative, con riferimento al singolo intervento. Si evidenzia che, in caso di ulteriori contribuzioni, il rimborso non potrà eccedere il 100% della spesa sostenuta e andrà eventualmente ridotto in maniera corrispondente;

- che la spesa sostenuta per l’attività/intervento è finalizzata al superamento dell’emergenza (nesso di causalità) derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di agosto 2020 hanno interessato il territorio della Regione Veneto, ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2020;

- che la spesa è conforme a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento e che è stata sostenuta nel rispetto della normativa vigente;

- l’eventuale presenza e quantificazione, in caso di rendicontazione a saldo, di economie rispetto all’importo del finanziamento assegnato;

- che il Soggetto attuatore è l’unico responsabile della concreta esecuzione dell’attività/intervento e risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione erogatrice del contributo da qualsiasi responsabilità, da ogni rapporto contrattuale, e che eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a proprio carico;

- l’IBAN sul quale effettuare il rimborso e, per i pagamenti da effettuare su conti accesi in Tesoreria Unica, il codice TU e la sezione di riferimento.

(**) N.B. Per la richiesta di rimborso è fornito uno specifico modello di atto contenente tutte le necessarie attestazioni/dichiarazioni. L’utilizzo di tale modello e delle attestazioni/dichiarazioni ivi contenute è condizione necessaria per accedere ai rimborsi o agli acconti.

- Elenco della documentazione giustificativa relativa alla richiesta di rimborso della spesa progressivamente sostenuta fino al momento della richiesta (con indicazione delle eventuali tranche di rimborso o degli acconti già ricevuti). È necessario produrre un elenco per singolo intervento rendicontato (è fornito un file excel apposito, dedicato alla richiesta di rimborso). La documentazione originale è conservata agli atti del Soggetto attuatore;

- Copia dei mandati di pagamento delle spese sostenute e chieste a rimborso;

- Eventuali spese in economia per materiali (sostenute dal S.A. senza ricorso a fornitori esterni), possono essere rendicontate tramite l’apposito modulo di autocertificazione contenente anche le istruzioni di compilazione. L’importo complessivamente rendicontato va riportato all’interno dell’elenco della documentazione di cui al punto 2. che prevede alcune specifiche righe dedicate.

OPERE – [In caso di opere è opportuno che la rendicontazione avvenga per singolo intervento]. Per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione di opere, finalizzata al rimborso in unica soluzione ovvero per tranche con conseguente richiesta di liquidazione del saldo, dovrà essere trasmessa alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale apposita nota protocollata conforme alle seguenti specifiche:

- Oggetto: “Istanza di rimborso O.C.D.P.C. n. 704/2020 – Rendicontazione finale Intervento (ovvero a seconda del caso: Rendicontazione I tranche intervento - Rendicontazione II tranche intervento - ……; Rendicontazione Saldo intervento) –  Soggetto Attuatore XXXX”;

- Invio della nota all’indirizzo PEC protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it;

- Contenuto minimo della nota:

- riferimenti identificativi dell’intervento in questione (codice, descrizione, ecc.);

- riepilogo di eventuali precedenti rendicontazioni (in caso richiesta saldo o tranche diversa dalla prima);

- elenco allegati alla nota.

La nota protocollata dovrà essere corredata dai seguenti allegati:

- Atto formale(**) (determinazione dirigenziale o altro atto), dal quale si evinca l’attestazione e l’approvazione della spesa sostenuta, nonché la liquidazione della stessa. L’atto in questione, oltre a riepilogare l’attività svolta e la documentazione riconducibile all’intervento, dovrà attestare al suo interno:

- l’indicazione dell’eventuale sussistenza e la relativa quantificazione di altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative, con riferimento al singolo intervento. Si evidenzia che, in caso di ulteriori contribuzioni, il rimborso non potrà eccedere il 100% della spesa sostenuta e andrà eventualmente ridotto in maniera corrispondente;

- che la spesa sostenuta per l’attività/intervento è finalizzata al superamento dell’emergenza (nesso di causalità) derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di agosto 2020 hanno interessato il territorio della Regione Veneto, ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2020;

- che la spesa è conforme a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento e che è stata sostenuta   nel rispetto della normativa vigente;

- l’eventuale presenza e quantificazione, in caso di rendicontazione a saldo, di economie rispetto all’importo del finanziamento assegnato;

- che il Soggetto attuatore è l’unico responsabile della concreta esecuzione dell’attività/intervento e risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione erogatrice del contributo da qualsiasi responsabilità, da ogni rapporto contrattuale, e che eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a proprio carico.

- l’IBAN sul quale effettuare il rimborso e, per i pagamenti da effettuare su conti accesi in Tesoreria Unica, anche il codice TU e la sezione di riferimento;

(**) N.B. Per la richiesta di rimborso è fornito uno specifico modello di atto contenente tutte le necessarie attestazioni/dichiarazioni. L’utilizzo di tale modello e delle attestazioni/dichiarazioni ivi contenute è condizione necessaria per accedere ai rimborsi o agli acconti.

- Elenco della documentazione giustificativa relativa alla richiesta di rimborso della spesa progressivamente sostenuta fino al momento della richiesta (con indicazione delle eventuali tranche di rimborso o degli acconti già ricevuti). È necessario produrre un elenco per singolo intervento rendicontato (è fornito un file excel apposito, dedicato alla richiesta di rimborso). La documentazione originale è conservata agli atti del Soggetto attuatore;

- In caso di rimborso in unica soluzione o a saldo, Certificato di collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione (CRE), se dovuto ai sensi della normativa vigente;

- In caso di rimborso in unica soluzione o a saldo, provvedimento del Soggetto Attuatore di approvazione degli atti di contabilità finale e dell’eventuale certificato di collaudo o di regolare esecuzione;

- Copia dei mandati di pagamento delle spese sostenute e chieste a rimborso;

- Eventuali spese in economia per materiali (sostenute dal S.A. senza ricorso a fornitori esterni), possono essere rendicontate tramite l’apposito modulo di autocertificazione contenente anche le istruzioni di compilazione. L’importo complessivamente rendicontato va riportato all’interno dell’elenco della documentazione di cui al punto 2. che prevede alcune specifiche righe dedicate.

- In caso di rimborso in unica soluzione o a saldo, relazione finale dell’intervento che contenga una sintetica descrizione dell’intervento, il quadro economico finale, la specifica dello stato di fatto ex ante ed ex post, foto significative dell’opera, i benefici dell’intervento sul territorio e la sua efficacia in relazione ad eventuali successivi eventi meteo eccezionali.

ISTANZA DI ACCONTO

SPESE e OPERE – Per accedere all’erogazione del primo acconto del 50% o del secondo acconto del 40% è necessario innanzitutto che siano rispettati i pre-requisiti specificati al punto 2. delle premesse di cui alle presenti specifiche tecniche. Quindi dovrà essere trasmessa alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale apposita nota protocollata conforme alle seguenti specifiche:

- Oggetto: “Istanza di acconto O.C.D.P.C. n. 704/2020 – Erogazione primo acconto 50% (ovvero Erogazione secondo acconto 40%) –  Soggetto Attuatore XXXX”;

- Invio della nota all’indirizzo PEC protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it;

- Contenuto minimo della nota:

- riferimenti identificativi dell’intervento in questione (codice, descrizione, ecc.);

- riepilogo di eventuali precedenti acconti (in caso richiesta secondo acconto del 40%);

- elenco allegati alla nota.

La nota protocollata dovrà essere corredata dai seguenti allegati:

- Atto formale(**) (determinazione dirigenziale o altro atto), dal quale si evinca l’attestazione dei pre-requisiti e, nel caso di secondo acconto, anche l’approvazione della spesa sostenuta con il primo acconto, nonché la liquidazione della stessa. Sempre in caso di secondo acconto, l’atto in questione dovrà riepilogare l’attività svolta e la documentazione riconducibile all’intervento relativa alle spese sostenute con il primo acconto. L’atto dovrà, inoltre, attestare al suo interno:

- l’indicazione dell’eventuale sussistenza e la relativa quantificazione di altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative, con riferimento al singolo intervento. Si evidenzia che, in caso di ulteriori contribuzioni, il rimborso non potrà eccedere il 100% della spesa sostenuta e andrà eventualmente ridotto in maniera corrispondente. Eventuali importi erogati in acconto che dovessero risultare eccedenti andranno restituiti alla struttura commissariale;

- in caso di secondo acconto, che la spesa sostenuta per l’attività/intervento è finalizzata al superamento dell’emergenza (nesso di causalità) derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di agosto 2020 hanno interessato il territorio della Regione Veneto, ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2020;

- in caso di secondo acconto, che la spesa è conforme a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento e che è stata sostenuta nel rispetto della normativa vigente;

- che il Soggetto attuatore è l’unico responsabile della concreta esecuzione dell’attività/intervento e risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione erogatrice del contributo da qualsiasi responsabilità, da ogni rapporto contrattuale, e che eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a proprio carico.

- l’IBAN sul quale effettuare l’acconto e, per i pagamenti da effettuare su conti accesi in Tesoreria Unica, il codice TU e la sezione di riferimento;

(**) N.B. Per la richiesta di acconto è fornito uno specifico modello di atto contenente tutte le necessarie attestazioni/dichiarazioni. L’utilizzo di tale modello e delle attestazioni/dichiarazioni ivi contenute è condizione necessaria per accedere all’acconto.

- In caso di secondo acconto, l’elenco della documentazione giustificativa relativa alle spese sostenute con il primo acconto. È necessario produrre un elenco per singolo intervento rendicontato (è fornito un file excel apposito, dedicato alla richiesta di acconto). La documentazione originale è conservata agli atti del Soggetto attuatore;

- In caso di secondo acconto, copia dei mandati di pagamento delle spese sostenute con il primo acconto;

- In caso di secondo acconto, eventuali spese in economia per materiali (sostenute dal S.A. senza ricorso a fornitori esterni), possono essere rendicontate tramite l’apposito modulo di autocertificazione contenente anche le istruzioni di compilazione. L’importo complessivamente rendicontato va riportato all’interno dell’elenco della documentazione di cui al punto 2. che prevede alcune specifiche righe dedicate.

ATTENZIONE: La richiesta di saldo del contributo può essere presentata, a discrezione del beneficiario, dopo l’erogazione del primo acconto del 50% o dopo l’erogazione del secondo acconto del 40%; in entrambi i casi si applicano le indicazioni previste per le istanze di rimborso a saldo (anche con riferimento alla documentazione richiesta).

MONITORAGGIO PERIODICO DEGLI INTERVENTI

Per quanto riguarda le attività di monitoraggio dello stato di attuazione del Piano degli interventi, l’O.C.D.P.C n. 943/2022 prevede all’art. 1, comma 11 che “Il Soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale.”

Al fine di poter adempiere a quanto sopra riportato, la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale avvierà periodicamente delle campagne di monitoraggio condividendo tramite email un apposito file excel contenente i campi necessari all’acquisizione delle informazioni richieste.

Si riporta di seguito l’elenco dei campi previsti

DATA MONITORAGGIO

CODICE UNIVOCO INTERVENTO

PROVVEDIMENTO DI FINANZIAMENTO

SOGGETTO ATTUATORE

IMPORTO FINANZIATO

CUP

CIG

DESCRIZIONE INTERVENTO

^LATITUDINE in gradi decimali (da Google)

^LONGITUDINE in gradi decimali (da Google)

DURATA INTERVENTO (in giorni) anche stimata

DATA CONSEGNA LAVORI anche presunta

DATA ULTIMAZIONE LAVORI anche presunta

DATA CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE) o COLLAUDO (se dovuto) anche presunta

STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTO Da avviare; Progettazione; Affidamento; In corso; Concluso – Da rendicontare; Concluso - Liquidato; Annullato; ND

CONTRATTO LAVORI NR.

DATA STIPULA CONTRATTO LAVORI

NOMINATIVO RUP

DATA NOMINA RUP

RIFERIMENTI RUP (EMAIL)

RIFERIMENTI RUP (TEL.)

NOTE (es. motivazioni ritardi, concessioni proroghe, evidenziazione criticità, ecc.)

Particolare importanza va riservata:

- al campo relativo alla “Data di ultimazione lavori”, da compilare anche indicando una data presunta di fine lavori qualora gli stessi non fossero ultimati. In caso di differimento del termine di ultimazione, si evidenzia la necessità di fornire adeguate motivazioni

- al campo relativo allo “Stato di attuazione” dell’intervento, sulla base delle indicazioni di cui alla seguente tabella:

| Da avviare | in fase di programmazione |
| --- | --- |
| Progettazione | (in fase di progettazione) |
| Affidamento | (in fase di svolgimento gara d'appalto, di aggiudicazione appalto, di stipula contratto) |
| In corso | (in fase di realizzazione dei lavori - consegna, sospensione) |
| Concluso – Da rendicontare | (in fase di ultimazione, conto finale e CRE o collaudo tecnico amministrativo) |
| Concluso – Liquidato | (avvenuta la chiusura amministrativa e la rendicontazione con accertamento delle eventuali economie) |
| Annullato | intervento annullato |
| ND | non disponibile |

Sempre con riferimento alle attività di monitoraggio si ricorda l’obbligo di monitoraggio dei CUP nella BDAP, ai sensi del D.Lgs. 229 del 29/12/2011.